## Memoria de Calculo
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: RECUPERAÇÃO DE EROSÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-03-18
LOCAL: RUA ANTÔNIA D. FONTES / RUA TERESA GUIMARÃES NATAL- BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MêS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - ABRIL/ 2025 E JANEIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 10/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) |  | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL | 2% | BDI: | 21.74%
PONTE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QNT | DESCRIÇÃO DOS CALCULOS DE QUANTITATIVOS
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3 | 0,30% do valor da obra
1.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | und | 1 | 1 unidade
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | und | 1 | 1 unidade de placa nas dimensões: 3,00 m de largura x 1,50 altura = 4,50 m²
2.2 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 6 meses de cronograma
2.3 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 6 | 6 meses de cronograma
2.4 | SEINFRA | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM , INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und | 20 | 20 unidades
2.5 | SEINFRA | ED-50163 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 92.4 | 21,00 m x 4,40 m = 92,40 m²
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SEINFRA | CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 132 | 22 horas por mês x 6 meses = 132 horas
3.2 | SEINFRA | ED-28562 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 22 horas por mês x 2 meses = 44 horas
3.3 | SEINFRA | ED-28561 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 22 horas por mês x 2 meses = 44 horas
3.4 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 264 | 44 horas por mês x 6 meses = 264 horas
4.0 |  |  | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA
4.1 |  |  | Demolição do asfalto
4.1.1 | SUDECAP | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | m | 541.38 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 2 lados = 164,44 m Rede ø 800 mm = 188,47 m x 2 lados = 376,94 m 164,44 m + 376,94 m = 541,38 m
4.1.2 | SEINFRA | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 381.36 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² = 381,36 m²
4.1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 19.06 | 381,36 m² x 0,05 cm (espessura) = 19,06 m³
4.1.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 255.4 | 19,06 m³ x 13,40 km (DMT) = 255,40 m³xkm
4.2 |  |  | Demolição de meio fio / sarjeta
4.2.1 | SEINFRA | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 132 | 125,00 m + 7,00 m = 132,00 m
4.2.2 | SEINFRA | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 39.6 | 125,00 m + 7,00 m = 132,00 m x 0,30 cm= 39,60 m²
4.2.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 9.9 | 132,00 m x 0,30 cm x 0,10 cm = 3,96 m³ (sarjeta) 132,00 m x 0,30 x 0,15 = 5,94 m³ (meio-fio) 3,96 m³ + 5,94 m³ = 9,90 m³
4.2.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 132.66 | 9,90 m³ x 13,40 km (DMT) = 132,66 m³xkm
4.3 |  |  | Remoção de cerca
4.3.1 | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 114.4 | Área = 57,20 m x 2,00 m = 114,40 m²
4.4 |  |  | Limpeza de camada vegetal
4.4.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 775 | 20,00 m x 20,00 m = 400 m² (geral) 125,00 m x 3,00 m = 375 m² (passeio) 400,00 m² + 375,00 m² = 775,00 m²
4.4.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 312.5 | 400,00 m² x 0,50 = 200,00 m³ 375,00 m² x 0,30 = 112,50 m³ 200,00 m³+ 112,50 m³ = 312,50 m³
4.4.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 4187.5 | 312,50 m³ x 13,40 km (DMT) = 4187,50 m³xkm
5.0 |  |  | ESCAVAÇÃO / EROSÃO
5.1 |  |  | ESCAVAÇÃO / EROSÃO
5.1.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 823.47 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,00 m (altura) x 1,20 m (largura) = 98,66 m³ Rede ø 800 mm = 188,47 m x 2,50 m (altura) x 1,50 m (largura) = 706,76 m³ Poço de Visita = 5,00 und x 1,90 m x 1,90 m x 1,00 m = 18,05 m³ 98,66 m³ + 706,76 m³ + 18,05 m³ = 823,47 m³
5.1.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1070.51 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,00 m (altura) x 1,20 m (largura) = 98,66 m³ Rede ø 800 mm = 188,47 m x 2,50 m (altura) x 1,50 m (largura) = 706,76 m³ Poço de Visita = 5,00 und x 1,90 m x 1,90 m x 1,00 m = 18,05 m³ 98,66 m³ + 706,76 m³ + 18,05 m³ = 823,47 m³ x 1,30% = 1070,51 m³
5.1.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 7009.27 | Volume escavado: 1070,51 m³ - Reaterro: 421,10 m³ x 1,30% = 547,43 m³ 1070,51 m³ - 547,43 m³ = 523,08 m³ x 13,40 km (DMT) = 7009,27 m³xkm
5.2 |  |  | Erosão
5.2.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 21 | Gabião: Base: 15,00 m (comprimento) x 7,00 (largura) = 105,00 m² x 0,20 cm = 21,00 m³
5.2.2 | SINAPI | 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 546 | Volume = 420 m³ x 1,30% empolamento = 546,00 m³
5.2.3 | SINAPI | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 100 | Volume: 100 m³
Transporte da pedra
5.2.4 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 28747 | Volume = 546,00 m³ + 100,00 m³ = 646,00m³ x 44,50 km (DMT) = 28747,00 m³xkm
6.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
6.1 |  |  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO.
Apiloamento
6.1.1 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 381.36 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² = 381,36 m²
Escoramento
6.1.2 | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | m² | 553.4 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,00 m (altura) x 2 lados = 164,44 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 2,50 m (altura) x 2 lados = 942,35 m² 164,44 m² + 942,35 m² = 1106,79 m² / 2 Reaproveitamento = 553,40 m²
Berço e Contra-Berço
6.1.3 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 114.41 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² = 381,36 m² x 0,30 cm = 114,41 m³
Bueiro
6.1.4 | SEINFRA | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m | 82.22 | Metragem conforme projeto = 82,22 m
6.1.5 | SEINFRA | ED-9210 | TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m | 188.47 | Metragem conforme projeto = 188,47 m
Envelopamento da rede
6.1.6 | SEINFRA | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 57.2 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² = 381,36 m² x 0,15 cm = 57,20 m³
6.2 |  |  | Reaterro
6.2.1 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 547.43 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² x 0,40 (área da seção) = 39,46 m³ Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² x 1,35 ((área da seção) = 381,64 m³ 39,46 m³ + 381,64 m³ = 421,10 m³ x 1,30% = 547,43 m³
6.3 |  |  | Boca de Lobo
6.3.1 | SEINFRA | ED-48549 | CAIXA COM GRELHA DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X2,2X1 M. | und | 14 | Quantidade conforme projeto = 14,00 und
6.4 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
6.4.1 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | m | 132 | Metragem conforme projeto = 125,00 m + 7,00 m = 132,00 m
6.4.2 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | m | 132 | Metragem conforme projeto = 125,00 m + 7,00 m = 132,00 m
6.4.3 | SUDECAP | 19.30.04 | SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 - PADRÃO SUDECAP | m | 53.3 | Metragem conforme projeto = 53,30 m
6.5 |  |  | Poço de Visita
6.5.1 | SEINFRA | ED-48568 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | m | 2.5 | 5,00 m x 0,50 cm = 2,50 m
6.5.2 | SEINFRA | ED-48634 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | und | 5 | Quantidade conforme projeto = 5,00 und
6.5.3 | SEINFRA | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | und | 5 | Quantidade conforme projeto = 5,00 und
6.6 |  |  | Dissipador de Energia
6.6.1 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 230.52 | Conforme resumo do projeto = 223,12 kg + 7,40 kg = 230,52 kg
6.6.2 | SEINFRA | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 40 | Conforme resumo do projeto = 40,00 m²
6.6.3 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 5 | Conforme resumo do projeto = 5,00 m³
6.6.4 | SUDECAP | 60.33.13 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-503, (7,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 8,0MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10 X 10 CM | kg | 40.65 | Área = 2,00 m x 2,55 m = 5,10 m² x 7,97 kg/m² (consumo) = 40,65 kg
6.6.5 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.55 | Dissipador: ((4,50 m + 2,60m/2) x 5,00m) = 17,75 m² x 0,20 cm = 3,55 m³
6.6.6 | SINAPI | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 3.55 | Dissipador: ((4,50 m + 2,60m/2) x 5,00m) = 17,75 m² x 0,20 cm = 3,55 m³
Transporte da pedra
6.6.7 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 157.97 | Volume: 3,55 m³ x 44,50 km (DMT) = 157,97 m³xkm
7.0 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
7.1 |  |  | Regularização e Recomposição de Base
7.1.1 | SEINFRA | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 387.36 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² = 381,36 m² + trecho 6,00 m² = 387,36 m²
7.1.2 | SINAPI | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m³ | 116.21 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² + 6 m² = 387,36 m² x 0,30 cm = 116,21 m³
7.2 |  |  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.
7.2.1 | SEINFRA | ED-7560 | TRANSPORTE EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 15T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | txkm | 2999.38 | Volume: 116,21 m³ x 0,40% (brita) x 1,45 (densidade) x 44,50 Km (DMT) = 2999,38 m³xkm
7.3 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
7.3.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 387.36 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² + 6 m² = 387,36 m²
7.3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 387.36 | Rede ø 400 mm = 82,22 m x 1,20 m (largura) = 98,66 m² Rede ø 800 mm = 188,47 m x 1,50 m (largura) = 282,70 m² 98,66 m² + 282,70 m² + 6 m² = 387,36 m²
7.3.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA - espessura 5 cm | m³ | 19.36 | Área = 387,36 m² x 0,05 cm = 19,36 m³
7.4 |  |  | Transportes
7.4.1 | SUDECAP | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (transp. CM-30) | txkm | 20.68 | Área: 387,36 m² x 44,50 km (DMT) x 0,0012 = 20,68 txkm
7.4.2 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (Transporte do CBUQ da Usina até a Obra) | m³xkm | 154.88 | Área = 387,36 m² x 0,05 cm = 19,36 m³ x 8,00 km (DMT) = 154,88 m³xkm
8.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 |  |  | Execução de passeio
8.1.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 211.5 | Metragem 141,00 m x 1,50 largura = 211,50 m²
8.1.2 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 211.5 | Metragem 141,00 m x 1,50 largura = 211,50 m²
8.2 |  |  | 0
8.2.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | m | 141 | Metragem conforme projeto: 141,00 m
8.2.2 | SEINFRA | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 2.2 | 1,00 m (largura x 2,20 m (altura) = 2,20 m²
8.2.3 | SEINFRA | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | m² | 2.2 | 1,00 m (largura x 2,20 m (altura) = 2,20 m²
9.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
9.1 |  |  | Limpeza
9.1.1 | SEINFRA | ED-50266 | 0 | m² | 381.86 | Área = 381,86 m²

## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | [6 empty] | Data: | 2026-06-09
OBRA: RECUPERAÇÃO DE EROSÃO E ADEQUAÇÃO DE REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | Prazo de Execução: 06 meses
LOCAL: RUA ANTÔNIA D. FONTES / RUA TERESA GUIMARÃES NATAL- BAIRRO BOA VISTA, MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - ABRIL/ 2025 E JANEIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 10/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 21.74%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 0.3 | 1447169.68 | 1761784.37 | 5285.3531
1.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | und | 1 | 1702.32 | 2072.4 | 2072.4
Total item 1.0 => | [7 empty] | 7357.7531
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | und | 1 | 1206.72 | 1469.06 | 1469.06
2.2 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 858.6 | 1045.26 | 6271.56
2.3 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS, INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 6 | 1050 | 1278.27 | 7669.62
2.4 | SEINFRA | ED-27006 | CONE PARA SINALIZAÇÃO/ISOLAMENTO DE ÁREAS, ALTURA 75CM , INCLUSIVE FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | und | 20 | 5.73 | 6.98 | 139.6
2.5 | SEINFRA | ED-50163 | TAPUME FIXO DE PROTEÇÃO PARA FECHAMENTO DE OBRA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA, TIPO TRAPEZOIDAL, ESP. 0,5MM, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (300X220)CM, COM REAPROVEITAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA ESMALTE, INCLUSIVE PONTALETE E FIXAÇÃO | m² | 92.4 | 14.68 | 17.87 | 1651.19
Total item 2.0 => | [7 empty] | 17201.03
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SEINFRA | CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 132 | 130.19 | 158.49 | 20920.68
3.2 | SEINFRA | ED-28562 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 26.14 | 31.82 | 1400.08
3.3 | SEINFRA | ED-28561 | TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 44 | 51.04 | 62.14 | 2734.16
3.4 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 264 | 66.73 | 81.24 | 21447.36
Total item 3.0 => | [7 empty] | 46502.28
4.0 |  |  | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA
4.1 |  |  | Corte e demolição do asfalto
4.1.1 | SUDECAP | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | m | 541.38 | 2.31 | 2.81 | 1521.28
4.1.2 | SEINFRA | ED-48492 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO, COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 381.36 | 10.71 | 13.04 | 4972.93
4.1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 19.06 | 3.43 | 4.18 | 79.67
4.1.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 255.4 | 1.79 | 2.18 | 556.77
Sub-Total item 4.1 => | [7 empty] | 7130.65
4.2 |  |  | Demolição de meio fio / sarjeta
4.2.1 | SEINFRA | ED-48472 | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | m | 132 | 13.81 | 16.81 | 2218.92
4.2.2 | SEINFRA | ED-48507 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE SARJETA OU SARJETÃO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | m² | 39.6 | 12.95 | 15.77 | 624.49
4.2.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 9.9 | 3.43 | 4.18 | 41.38
4.2.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 132.66 | 1.79 | 2.18 | 289.2
Sub-Total item 4.2 => | [7 empty] | 3173.99
4.3 |  |  | Remoção de cerca
4.3.1 | SINAPI | 104801 | REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 114.4 | 17.02 | 20.72 | 2370.37
Sub-Total item 4.3 => | [7 empty] | 2370.37
4.4 |  |  | Limpeza de camada vegetal
4.4.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 775 | 0.73 | 0.89 | 689.75
4.4.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 312.5 | 3.43 | 4.18 | 1306.25
4.4.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 4187.5 | 1.79 | 2.18 | 9128.75
Sub-Total item 4.4 => | [7 empty] | 11124.75
Total item 4.0 => | [7 empty] | 23799.76
5.0 |  |  | ESCAVAÇÃO / EROSÃO
5.1 |  |  | Escavação da rede
5.1.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 823.47 | 9.76 | 11.88 | 9782.82
5.1.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 1070.51 | 3.43 | 4.18 | 4474.73
5.1.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (DMT 13,40 km) | m³xkm | 7009.27 | 1.79 | 2.18 | 15280.21
Sub-Total item 5.1 => | [7 empty] | 29537.76
5.2 |  |  | Erosão
5.2.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 21 | 635.34 | 773.46 | 16242.66
5.2.2 | SINAPI | 92747 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MAIOR QUE 6 M E MENOR OU IGUAL A 10 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 546 | 927.17 | 1128.74 | 616292.04
5.2.3 | SINAPI | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 100 | 508.79 | 619.4 | 61940
Transporte da pedra
5.2.4 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 28747 | 1.61 | 1.96 | 56344.12
Sub-Total item 5.2 => | [7 empty] | 750818.82
Total item 5.0 => | [7 empty] | 780356.58
6.0 |  |  | DRENAGEM PLUVIAL
6.1 |  |  | Execução de rede pluvial
Apiloamento
6.1.1 | SEINFRA | ED-51094 | APILOAMENTO MECANIZADO EM FUNDO DE VALA COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | m² | 381.36 | 15.96 | 19.43 | 7409.82
Escoramento
6.1.2 | SINAPI | 101573 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO PONTALETEAMENTO, COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M. | m² | 553.4 | 31.5 | 38.35 | 21222.89
Berço e Contra-Berço
6.1.3 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 114.41 | 635.34 | 773.46 | 88491.56
Bueiro
6.1.4 | SEINFRA | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 82.22 | 200.42 | 243.99 | 20060.86
6.1.5 | SEINFRA | ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 188.47 | 415.76 | 506.15 | 95394.09
Envelopamento da rede
6.1.6 | SEINFRA | ED-49804 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 57.2 | 677.76 | 825.11 | 47196.29
Sub-Total item 6.1 => | [7 empty] | 279775.51
6.2 |  |  | Reaterro
6.2.1 | SEINFRA | ED-51121 | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 547.43 | 51.8 | 63.06 | 34520.94
Sub-Total item 6.2 => | [7 empty] | 34520.94
6.3 |  |  | Boca de Lobo
6.3.1 | SEINFRA | ED-48549 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO A - FERRO FUNDIDO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | und | 14 | 2847.77 | 3466.88 | 48536.32
Sub-Total item 6.3 => | [7 empty] | 48536.32
6.4 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
6.4.1 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | m | 132 | 71.74 | 87.34 | 11528.88
6.4.2 | SINAPI | 94288 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | m | 132 | 44.92 | 54.69 | 7219.08
6.4.3 | SUDECAP | 19.30.04 | SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 - PADRÃO SUDECAP | m | 53.3 | 33.68 | 41 | 2185.3
Sub-Total item 6.4 => | [7 empty] | 20933.26
6.5 |  |  | Poço de Visita
6.5.1 | SEINFRA | ED-48568 | CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA TIPO "A", EM ALVENARIA COM DEGRAUS DE AÇO CA-50 | m | 2.5 | 1069.97 | 1302.58 | 3256.45
6.5.2 | SEINFRA | ED-48634 | POÇO DE VISITA PARA REDE TUBULAR TIPO A DN 800, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | und | 5 | 3039.08 | 3699.78 | 18498.9
6.5.3 | SEINFRA | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | und | 5 | 692.37 | 842.89 | 4214.45
Sub-Total item 6.5 => | [7 empty] | 25969.8
6.6 |  |  | Dissipador de Energia
6.6.1 | SEINFRA | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | kg | 230.52 | 14 | 17.04 | 3928.06
6.6.2 | SEINFRA | ED-8471 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 40 | 64.07 | 78 | 3120
6.6.3 | SEINFRA | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | m³ | 5 | 711.67 | 866.39 | 4331.95
6.6.4 | SUDECAP | 60.33.13 | TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-503, (7,97 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 8,0MM, PAINEL 2,45 X 6,00 M, ESPAÇAMENTO DA MALHA 10 X 10 CM | kg | 40.65 | 8.37 | 10.19 | 414.22
6.6.5 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 3.55 | 635.34 | 773.46 | 2745.78
6.6.6 | SINAPI | 103799 | PEDRA DE MÃO FIXADA COM CONCRETO PARA BACIA DE DISSIPAÇÃO, 40% DE CONCRETO EM VOLUME, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICA E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_08/2022 | m³ | 3.55 | 508.79 | 619.4 | 2198.87
Transporte da pedra
6.6.7 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 157.97 | 1.61 | 1.96 | 309.62
Sub-Total item 6.6 => | [7 empty] | 17048.5
Total item 6.0 => | [7 empty] | 426784.33
7.0 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
7.1 |  |  | Regularização e Recomposição de Base
7.1.1 | SEINFRA | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 387.36 | 2.86 | 3.48 | 1348.01
7.1.2 | SINAPI | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m³ | 116.21 | 258.32 | 314.48 | 36545.72
Sub-Total item 7.1 => | [7 empty] | 37893.73
7.2 |  |  | Transporte dos Materiais
7.2.1 | SEINFRA | ED-7560 | TRANSPORTE EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 15T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA | txkm | 2999.38 | 0.78 | 0.95 | 2849.41
Sub-Total item 7.2 => | [7 empty] | 2849.41
7.3 |  |  | Pavimentação asfáltica
7.3.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 387.36 | 7.92 | 9.64 | 3734.15
7.3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 387.36 | 2.28 | 2.78 | 1076.86
7.3.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA - espessura 5 cm | m³ | 19.36 | 1803.53 | 2195.62 | 42507.2
Sub-Total item 7.3 => | [7 empty] | 47318.21
7.4 |  |  | Transportes
7.4.1 | SUDECAP | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (transp. CM-30) | txkm | 20.68 | 1.34 | 1.63 | 33.71
7.4.2 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (Transporte do CBUQ da Usina até a Obra) | m³xkm | 154.88 | 1.61 | 1.96 | 303.56
Sub-Total item 7.4 => | [7 empty] | 337.27
Total item 7.0 => | [7 empty] | 88398.62
8.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
8.1 |  |  | Execução de passeio
8.1.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 211.5 | 6.1 | 7.43 | 1571.45
8.1.2 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 211.5 | 85.78 | 104.43 | 22086.95
Sub-Total item 8.1 => | [7 empty] | 23658.4
8.2 |  |  | Alambrado
8.2.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). | m | 141 | 188.78 | 229.82 | 32404.62
8.2.2 | SEINFRA | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, DIÂMETRO DE 1.1/2" (38,1MM), ESP. 2MM, COM TELA QUADRICULADA ONDULADA, TRAMA DE 1/2" (12,70MM), FIO 12 (2, 77MM), EXCLUSIVE CADEADO E PINTURA | m² | 2.2 | 635.31 | 773.43 | 1701.55
8.2.3 | SEINFRA | ED-50497 | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM ESTRUTURA METÁLICA, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO FUNDO GALVANIZADO | m² | 2.2 | 37.75 | 45.96 | 101.11
Sub-Total item 8.2 => | [7 empty] | 34207.28
Total item 8.0 => | [7 empty] | 57865.68
9.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
9.1 |  |  | Limpeza
9.1.1 | SEINFRA | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 381.86 | 9.01 | 10.97 | 4189 | 1447169.68
Total item 9.0 => | [7 empty] | 4189
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 1452455.0331

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Data: 24/03/2026
#VALUE! |  |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
#VALUE!
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FÍSICO | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | TOTAL
FINANCEIRO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 7357.7531 | 0.5066% | FISICO (%) | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 3678.8766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678.8766 | 7357.7531
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 17201.03 | 1.184% | FISICO (%) | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 3440.206 | 3440.206 | 2580.1545 | 2580.1545 | 2580.1545 | 2580.15 | 17201.0255
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 46502.28 | 3.202% | FISICO (%) | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 9300.46 | 9300.46 | 6975.34 | 6975.34 | 6975.34 | 6975.34 | 46502.28
4 | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA | 23799.76 | 1.639% | FISICO (%) | 50% | 50% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 11899.88 | 11899.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23799.76
5 | ESCAVAÇÃO / EROSÃO | 780356.58 | 53.73% | FISICO (%) |  | 25% | 30% | 45% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 195089.15 | 234106.97 | 351160.46 | 0 | 0 | 780356.58
6 | DRENAGEM PLUVIAL | 426784.33 | 29.38% | FISICO (%) |  |  | 25% | 45% | 30% |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 106696.08 | 192052.95 | 128035.3 | 0 | 426784.33
7 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 88398.62 | 6.086% | FISICO (%) |  |  |  |  | 30% | 70% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 26519.59 | 61879.03 | 88398.62
8 | OBRAS COMPLEMENTARES | 57865.68 | 3.984% | FISICO (%) |  |  |  | 20% | 50% | 30% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 11573.14 | 28932.84 | 17359.7 | 57865.68
9 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 4189 | 0.2884% | FISICO (%) | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4189 | 4189
TOTAL GERAL |  | 1452455.0331 | 100% | FISICO (%) | 1.95% | 15.13% | 24.12% | 38.85% | 13.29% | 6.655% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 28319.4226 | 219729.696 | 350358.5445 | 564342.0445 | 193043.2245 | 96662.0966 | 1452455.0286