## Memoria de Calculo
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PROFESSORA JULIA ORDONES |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-03-30
LOCAL: RUA PROFESSORA JULIA ORDONES - BAIRRO AEROPORTO, MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MêS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - ABRIL/ 2025 E JANEIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 10/2025 (onerada); SICRO - 10/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) |  | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL | 2% | BDI: | 21.74%
PONTE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QNT | DESCRIÇÃO DOS CALCULOS DE QUANTITATIVOS
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 0,50% do valor da obra
1.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | und | 1 | 1 unidade
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 3,00 m de largura x 1,50 altura = 4,50 m²
2.2 | SEINFRA | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 4 meses de cronograma
2.3 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 4 meses de cronograma
2.4 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | und | 15 | 15 unidade
2.5 | SEINFRA | ED-50156 | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 100 | 100 m
2.6 | SEINFRA | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 100 | 100 m
2.7 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 4 | 4 meses de cronograma
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 | 22 horas por mês x 4 meses = 88 horas
3.2 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 22 horas por mês x 3 meses = 66 horas
3.3 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 22 horas por mês x 3 meses = 66 horas
3.4 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 44 horas por mês x 4 meses = 176 horas
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM / LIMPEZA
4.1 |  |  | Limpeza e supressão de camada vegetal
4.1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 1648 | Área: 1648,00 m²
4.1.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 494.4 | 1648,00 m² x 0,30 cm (espessura) = 494,40 m³
4.1.3 | SEINFRA | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 7416 | 494,40 m³ x 15,00 km (DMT) = 7416,00 m³xkm
4.2 |  |  | Corte e Aterro
4.2.1 | SEINFRA | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 648.04 | Volume de corte (projeto de terraplenagem): 648,04 m³
4.2.2 | SEINFRA | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (aterro) | m³xkm | 113.39 | Volume de aterro (projeto de terraplenagem): 113,39 m³ x 1,00 km (DMT) = 113,39 m³xkm
4.2.3 | SEINFRA | ED-29189 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | m³ | 113.39 | Volume de aterro (projeto de terraplenagem): 113,39 m³
4.2.4 | SEINFRA | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA INCLUSIVE DESCARGA (bota-fora) | m³xkm | 8019.75 | Volume de corte - Volume de aterro: 648,04 m³ - 113,39 m³ = 534,65 m³ 534,65 m³ x 15,00 km (DMT) = 8019,75 m³xkm
4.3 |  |  | Terraplenagem – Subleito/ Sub-Base e Base
4.3.1 | SUDECAP | 20.01.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR | m² | 1648 | Área: 1648,00 m²
4.3.2 | SUDECAP | 20.04.05 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO | m³ | 199.2 | 160,00 m (comprimento) x 8,30 m (largura) x 0,15 cm (espessura) = 199,20 m³
4.3.3 | SUDECAP | 20.06.14 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO | m³ | 199.2 | 160,00 m (comprimento) x 8,30 m (largura) x 0,15 cm (espessura) = 199,20 m³
4.4 |  |  | Ensaios de Campo
4.4.1 | SUDECAP | 67.01.01 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR6457:2016 ANEXO A) | und | 6 | 6 unidades
4.4.2 | SUDECAP | 67.01.03 | MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016) | und | 6 | 6 unidades
4.4.3 | SUDECAP | 67.01.06 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) | und | 6 | 6 unidades
4.4.4 | SUDECAP | 67.01.07 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) | und | 6 | 6 unidades
4.4.5 | SUDECAP | 67.01.09 | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | und | 6 | 6 unidades
4.4.6 | SUDECAP | 67.01.11 | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR MODIFICADO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | und | 6 | 6 unidades
4.4.7 | SUDECAP | 67.01.14 | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | und | 6 | 6 unidades
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
5.1.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 1328 | 160,00 m (comprimento) x 8,30 m (largura) = 1328,00 m²
5.1.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 1120 | Área: 1120,00 m²
5.1.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 56 | Área: 1120,00 m² x 0,05 cm (espessura) = 56,00 m³
Transporte do CBUQ da Usina até a Obra
5.1.4 | SEINFRA | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 252 | Área: 1120,00 m² x 0,05 cm (espessura) = 56,00 m³ x 4,50 km (DMT) = 252,00 m³xkm
Transporte do CM-30
5.1.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 554.57 | 160,00 m (comprimento) x 8,30 m (largura) = 1328,00 m² x 0,0012 x 348 km (DMT) = 554,57 m³xkm
6.0 |  |  | DRENAGEM
6.4 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
6.4.1 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | m | 320 | Metragem conforme projeto = 160,00 m x 2 lados = 320,00 m
6.4.2 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 320 | Metragem conforme projeto = 160,00 m x 2 lados = 320,00 m
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 |  |  | Execução de Passeio
7.1.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | m² | 320 | Metragem conforme projeto = 160,00 m x 2 lados = 320,00 m x 1,00 m = 320,00 m²
7.1.2 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 320 | Metragem conforme projeto = 160,00 m x 2 lados = 320,00 m x 1,00 m = 320,00 m²
7.2 |  |  | Rampas de acessibilidade
7.2.1 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | und | 4 | Quantidade: 4 unidades
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
8.1 |  |  | Sinalização Vertical
8.1.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.096 | 4 placas x 0,024 m³ = 0,096 m³
8.1.2 | SICRO | M1614 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2”) | m | 12 | 4 placas x 3 m (altura) = 12,00 m
8.1.3 | SEINFRA | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.096 | 4 placas x 0,024 m³ = 0,096 m³
8.1.4 | SICRO | 5213570 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1.58 | Placa Circular: 2 und x Dimensão 0,50 m (área: 0,20 m²) = 0,40 m² Placa Octogonal: 2 und x Dimensão L=0,35 m (área: 0,59 m²) = 1,18 m² 0,40 m² + 1,18 m² = 1,58 m²
8.2 |  |  | Sinalização Horizontal
8.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | m | 617.55 | Linha de Bordo (LBO): 312,62 m x 1 und = 312,62 m Linha de Fluxos Opostos Dupla (LPO-3): 277,46 m x 1 und = 277,46 m Linha de Continuidade (LCO): 27,47 m x 1 und = 27,47 m 312,62 m + 277,46 m + 27,47 m = 617,55 m
8.2.2 | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | m² | 17.59 | Faixa de Pedestre (FTP): 58,64 m x 1 und x 0,30 m = 17,59 m²
8.2.3 | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 2.8 | Linha de Retenção (LRE): 7,20 m x 1 und x 0,40 m = 2,80 m²
8.2.4 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 2.9 | Pare: 2 und x área 1,45 m² = 2,90 m²
9.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
9.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 320 | Área 320,00 m²

## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | [6 empty] | Data: | 2026-06-11
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PROFESSORA JULIA ORDONES |  |  |  |  | Prazo de Execução: 04 meses
LOCAL: RUA PROFESSORA JULIA ORDONES - BAIRRO AEROPORTO, MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - ABRIL/ 2025 E JANEIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 10/2025 (onerada); SICRO - 10/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 21.74%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 488897.6 | 595183.94 | 2975.9197
1.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | und | 1 | 1702.32 | 2072.4 | 2072.4
Total item 1.0 => | [7 empty] | 5048.3197
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / SINALIZAÇÃO DE OBRA
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 4.5 | 1206.72 | 1469.06 | 6610.77
2.2 | SEINFRA | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 1552.91 | 1890.51 | 7562.04
2.3 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 4 | 858.6 | 1045.26 | 4181.04
2.4 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | und | 15 | 40.75 | 49.61 | 744.15
2.5 | SEINFRA | ED-50156 | PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE OU ISOLAMENTO DE ÁREA COM FITA ZEBRADA AMARELA, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, ALTURA DE 150CM, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 100 | 12.85 | 15.64 | 1564
2.6 | SEINFRA | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE PONTALETE COM BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 100 | 14.68 | 17.87 | 1787
2.7 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 4 | 1050 | 1278.27 | 5113.08
Total item 2.0 => | [7 empty] | 27562.08
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 88 | 142.42 | 173.38 | 15257.44
3.2 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 51.03 | 62.12 | 4099.92
3.3 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 26.13 | 31.81 | 2099.46
3.4 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 176 | 66.73 | 81.24 | 14298.24
Total item 3.0 => | [7 empty] | 35755.06
4.0 |  |  | TERRAPLENAGEM / LIMPEZA
4.1 |  |  | Limpeza e supressão de camada vegetal
4.1.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 1648 | 0.73 | 0.89 | 1466.72
4.1.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 494.4 | 3.43 | 4.18 | 2066.59
4.1.3 | SEINFRA | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 7416 | 1.69 | 2.06 | 15276.96
Sub-Total item 4.1 => | [7 empty] | 18810.27
4.2 |  |  | Corte e Aterro
4.2.1 | SEINFRA | ED-51105 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 648.04 | 7.93 | 9.65 | 6253.59
4.2.2 | SEINFRA | ED-29230 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA (aterro) | m³xkm | 113.39 | 3.94 | 4.8 | 544.27
4.2.3 | SEINFRA | ED-29189 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE ATERRO COM ROLO VIBRATÓRIO A 100% DO PROCTOR NORMAL, INCLUSIVE ESPALHAMENTO | m³ | 113.39 | 4.98 | 6.06 | 687.14
4.2.4 | SEINFRA | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA INCLUSIVE DESCARGA (bota-fora) | m³xkm | 8019.75 | 1.69 | 2.06 | 16520.69
Sub-Total item 4.2 => | [7 empty] | 24005.69
4.3 |  |  | Terraplenagem – Subleito/ Sub-Base e Base
4.3.1 | SUDECAP | 20.01.01 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO COM ROLO COMPACTADOR | m² | 1648 | 2.91 | 3.54 | 5833.92
4.3.2 | SUDECAP | 20.04.05 | SUB-BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO | m³ | 199.2 | 272.25 | 331.44 | 66022.85
4.3.3 | SUDECAP | 20.06.14 | BASE ESTABILIZADA GRANULOMETRICAMENTE COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) - PROCTOR MODIFICADO | m³ | 199.2 | 272.59 | 331.85 | 66104.52
Sub-Total item 4.3 => | [7 empty] | 137961.29
4.4 |  |  | Ensaios de Campo
4.4.1 | SUDECAP | 67.01.01 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR6457:2016 ANEXO A) | und | 6 | 40 | 48.7 | 292.2
4.4.2 | SUDECAP | 67.01.03 | MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016) | und | 6 | 147.08 | 179.06 | 1074.36
4.4.3 | SUDECAP | 67.01.06 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) | und | 6 | 122.09 | 148.63 | 891.78
4.4.4 | SUDECAP | 67.01.07 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) | und | 6 | 122.09 | 148.63 | 891.78
4.4.5 | SUDECAP | 67.01.09 | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR NORMAL (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | und | 6 | 170.92 | 208.08 | 1248.48
4.4.6 | SUDECAP | 67.01.11 | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR MODIFICADO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | und | 6 | 244.42 | 297.56 | 1785.36
4.4.7 | SUDECAP | 67.01.14 | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | und | 6 | 231.96 | 282.39 | 1694.34
Sub-Total item 4.4 => | [7 empty] | 7878.3
Total item 4.0 => | [7 empty] | 188655.55
5.0 |  |  | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
5.1.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 1328 | 7.92 | 9.64 | 12801.92
5.1.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 1120 | 2.28 | 2.78 | 3113.6
5.1.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 56 | 1803.53 | 2195.62 | 122954.72
Transporte do CBUQ da Usina até a Obra
5.1.4 | SEINFRA | ED-29234 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 252 | 1.69 | 2.06 | 519.12
Transporte do CM-30
5.1.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 554.57 | 1.61 | 1.96 | 1086.96
Total item 5.0 => | [7 empty] | 140476.32
6.0 |  |  | DRENAGEM
6.1 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
6.1.1 | SINAPI | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | m | 320 | 71.74 | 87.34 | 27948.8
6.1.2 | SEINFRA | ED-14762 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 1, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 3%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 320 | 46.41 | 56.5 | 18080
Sub-Total item 6.1 => | [7 empty] | 46028.8
Total item 6.0 => | [7 empty] | 46028.8
7.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
7.1 |  |  | Execução de Passeio
7.1.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | m² | 320 | 0.81 | 0.99 | 316.8
7.1.2 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 320 | 85.78 | 104.43 | 33417.6
Sub-Total item 7.1 => | [7 empty] | 33734.4
7.2 |  |  | Rampas de acessibilidade
7.2.1 | SEINFRA | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | und | 4 | 502.85 | 612.17 | 2448.68
Sub-Total item 7.2 => | [7 empty] | 2448.68
Total item 7.0 => | [7 empty] | 36183.08
8.0 |  |  | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL
8.1 |  |  | Sinalização Vertical
8.1.1 | SEINFRA | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | m³ | 0.096 | 84.9 | 103.36 | 9.92
8.1.2 | SICRO | M1614 | TUBO EM AÇO GALVANIZADO COM ROSCA BSP CLASSE LEVE - D = 50 MM (2”) | m | 12 | 69.8658 | 85.05 | 1020.6
8.1.3 | SEINFRA | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 0.096 | 695.57 | 846.79 | 81.29
8.1.4 | SICRO | 5213570 | PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO PLACA EM AÇO - PELÍCULA I + I - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO | m² | 1.58 | 458.05 | 557.63 | 881.06
Sub-Total item 8.1 => | [7 empty] | 1992.87
8.2 |  |  | Sinalização Horizontal
8.2.1 | SINAPI | 102512 | PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 10 CM, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. | m | 617.55 | 7.3 | 8.89 | 5490.02
8.2.2 | SINAPI | 102501 | PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | m² | 17.59 | 29.53 | 35.95 | 632.36
8.2.3 | SINAPI | 102520 | PINTURA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE SEGURANÇA, FAIXAS AMARELA E PRETA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS. | m² | 2.8 | 98.52 | 119.94 | 335.83
8.2.4 | SINAPI | 102513 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. | m² | 2.9 | 57.45 | 69.94 | 202.83
Sub-Total item 8.2 => | [7 empty] | 6661.04
Total item 8.0 => | [7 empty] | 8653.91
9.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
|  |  | Limpeza | [5 empty] | 488897.6
9.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 320 | 9.01 | 10.97 | 3510.4
Total item 9.0 => | [7 empty] | 3510.4
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 491873.5197

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | [6 empty] | Data: 31/03/2026
OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - RUA PROFESSORA JULIA ORDONES |  |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
LOCAL: RUA PROFESSORA JULIA ORDONES - BAIRRO AEROPORTO, MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FÍSICO | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | TOTAL
FINANCEIRO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 5048.3197 | 1.026% | FISICO (%) | 50% |  |  | 50% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 2524.1599 | 0 | 0 | 2524.1599 | 5048.3197
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / SINALIZAÇÃO DE OBRA | 27562.08 | 5.603% | FISICO (%) | 30% | 20% | 25% | 25% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 8268.62 | 5512.42 | 6890.52 | 6890.52 | 27562.08
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 35755.06 | 7.269% | FISICO (%) | 30% | 30% | 20% | 20% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 10726.52 | 10726.52 | 7151.01 | 7151.01 | 35755.06
4 | TERRAPLENAGEM / LIMPEZA | 188655.55 | 38.35% | FISICO (%) | 30% | 70% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 56596.665 | 132058.885 | 0 | 0 | 188655.55
5 | PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA | 140476.32 | 28.56% | FISICO (%) |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 70238.16 | 70238.16 | 140476.32
6 | DRENAGEM | 46028.8 | 9.358% | FISICO (%) |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 23014.4 | 23014.4 | 46028.8
7 | OBRAS COMPLEMENTARES | 36183.08 | 7.356% | FISICO (%) |  |  | 60% | 40% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 21709.85 | 14473.23 | 36183.08
8 | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 8653.91 | 1.759% | FISICO (%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 8653.91 | 8653.91
9 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3510.4 | 0.7137% | FISICO (%) |  |  |  | 100% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 3510.4 | 3510.4
TOTAL GERAL |  | 491873.5197 | 100% | FISICO (%) | 15.88% | 30.15% | 26.23% | 27.74% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 78115.9648 | 148297.825 | 129003.94 | 136455.7898 | 491873.5197
Lais Monteiro
Engenheira Civil
CREA/MG nº: 199.646/D