## Memoria de Calculo
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: EXECUÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO, SONDAGENS E CONTROLE TECNOLOGICOS |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-08-19
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS, MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MêS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - JANEIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 01/2026 (onerada) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) |  | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL | 2% | BDI: | 21.74%
PONTE
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QNT | DESCRIÇÃO DOS CALCULOS DE QUANTITATIVOS
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | SUDECAP | 45.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | mês | 12 | 12 meses
1.2 | SUDECAP | 45.02.01 | GASOLINA | litro | 1200 | 12 meses x consumo 100 litros por mês = 1200 litros
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SEINFRA | CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 396 | 12 meses x 33 horas por mês = 396 horas
2.2 | SEINFRA | CO-33068 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 960 | 12 meses x 80 horas por mês = 960 horas
3.0 |  |  | Ensaios de Terraplenagem / Pavimentação
3.1 |  |  | Ensaios de Campo e Laboratório
3.1.1 | SUDECAP | 67.01.01 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR6457:2016 ANEXO A) | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.2 | SUDECAP | 67.01.03 | MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016) | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.3 | SUDECAP | 67.01.04 | ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO (NBR 7181:2016) | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.4 | SUDECAP | 67.01.06 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.5 | SUDECAP | 67.01.07 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.6 | SUDECAP | 67.01.10 | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.7 | SUDECAP | 67.01.14 | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.8 | SUDECAP | 67.01.15 | DETERMINAÇÃO DO EQUIVALENTE DE AREIA EM SOLO (DNER-ME 054/97 / NBR 12052:92) | und | 144 | 12 ensaios por mês x 12 meses = 144 ensaios
3.1.9 | Composição | CPU -01 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME | und | 216 | 18 ensaios por mês x 12 meses = 216 ensaios
3.1.10 | Composição | CPU -02 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFÁLTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA | und | 216 | 18 ensaios por mês x 12 meses = 216 ensaios
3.1.11 | Composição | CPU -03 | ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014 - ES | und | 240 | 18 ensaios por mês x 12 meses = 216 ensaios
4.0 |  |  | Sondagem
4.1 | SEINFRA | CO-29070 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | und | 15 | 15 unidades
4.2 | SEINFRA | CO-29037 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", COM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 15 | 15 unidades

## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | [6 empty] | Data: | 2026-08-19
OBRA: EXECUÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO, SONDAGENS E CONTROLE TECNOLOGICOS |  |  |  |  | Prazo de Execução: 12 meses
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS, MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - JANEIRO/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 01/2026 (onerada); |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 21.74%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETAS
1.1 | SUDECAP | 45.01.01 | LOCACAO VEICULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO SEM COMBUSTIVEL | mês | 12 | 2441.57 | 2972.37 | 35668.44
1.2 | SUDECAP | 45.02.01 | GASOLINA | litro | 1200 | 5.89 | 7.17 | 8604
Total item 1.0 => | [7 empty] | 44272.44
2.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO
2.1 | SEINFRA | CO-27348 | ENGENHEIRO/ARQUITETO, NÍVEL JÚNIOR, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 396 | 130.19 | 158.49 | 62762.04
2.2 | SEINFRA | CO-33068 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 960 | 21.7 | 26.42 | 25363.2
Total item 2.0 => | [7 empty] | 88125.24
3.0 |  |  | Ensaios de Terraplenagem / Pavimentação
3.1 |  |  | Ensaios de Campo e Laboratório
3.1.1 | SUDECAP | 67.01.01 | DETERMINAÇÃO DO TEOR DE UMIDADE DE SOLOS EM LABORATORIO (NBR6457:2016 ANEXO A) | und | 144 | 40 | 48.7 | 7012.8
3.1.2 | SUDECAP | 67.01.03 | MASSA ESPECÍFICA, MASSA ESPECÍFICA APARENTE E ABSORÇÃO DE ÁGUA (NBR 6458:2016) | und | 144 | 147.08 | 179.06 | 25784.64
3.1.3 | SUDECAP | 67.01.04 | ANÁLISE GRANULOMETRICA DE SOLOS POR PENEIRAMENTO (NBR 7181:2016) | und | 144 | 155.05 | 188.76 | 27181.44
3.1.4 | SUDECAP | 67.01.06 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE LIQUIDEZ DE SOLOS (NBR 6459:2017) | und | 144 | 122.09 | 148.63 | 21402.72
3.1.5 | SUDECAP | 67.01.07 | DETERMINAÇÃO DO LIMITE DE PLASTICIDADE DE SOLOS (NBR 7180:2016) | und | 144 | 122.09 | 148.63 | 21402.72
3.1.6 | SUDECAP | 67.01.10 | COMPACTAÇÃO DO SOLO ENERGIA PROCTOR INTERMEDIÁRIO (NBR 7182:2020) COM 05 CORPOS DE PROVA | und | 144 | 200.83 | 244.49 | 35206.56
3.1.7 | SUDECAP | 67.01.14 | ÍNDICE DE SUPORTE CALIFÓRNIA DE SOLOS (ISC/CBR) C/5 CP (DNIT 172/016-ME / NBR 9895:2017) | und | 144 | 231.96 | 282.39 | 40664.16
3.1.8 | SUDECAP | 67.01.15 | DETERMINAÇÃO DO EQUIVALENTE DE AREIA EM SOLO (DNER-ME 054/97 / NBR 12052:92) | und | 144 | 206.33 | 251.19 | 36171.36
3.1.9 | Composição | CPU -01 | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME | und | 216 | 325.535 | 396.31 | 85602.96
3.1.10 | Composição | CPU -02 | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFÁLTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA | und | 216 | 105.88 | 128.9 | 27842.4
3.1.11 | Composição | CPU -03 | ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014 - ES | und | 240 | 71.31 | 86.81 | 20834.4
Sub-Total item 3.1 => | [7 empty] | 349106.16
Total item 3.0 => | [7 empty] | 349106.16
4.0 |  |  | Sondagem
4.1 | SEINFRA | CO-29070 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT) - (CUSTO FIXO) | und | 15 | 3172.09 | 3861.7 | 57925.5
4.2 | SEINFRA | CO-29037 | SONDAGEM A PERCUSSÃO COM ENSAIO DE PENETRAÇÃO PADRÃO (SPT), DIÂMETRO 2.1/2", COM REVESTIMENTO, EXCLUSIVE DIÁRIA, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO | m | 15 | 155.55 | 189.37 | 2840.55
Total item 4.0 => | [7 empty] | 60766.05
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 542269.89
Lais Monteiro
Engenheira Civil
CREA/MG nº: 199.646/D
Gustavo Eurípedes de Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
CREA/MG nº: 218.264/D

## Composições
CPU -01 |  | ENSAIO DE DETERMINAÇÃO DO TEOR DE BETUME
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
SEINFRA | CO-33068 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7 | 21.7 | 151.9
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 49.61 | 173.635
325.535
CPU -02 |  | ENSAIO DE CONTROLE DO GRAU DE COMPACTÇÃO, DENSIDADE E ESPESSURA DA MASSA ASFÁLTICA COM COLETA ATRAVÉS DE SONDA ROTATIVA
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
SEINFRA | CO-33068 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.7 | 21.7
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 49.61 | 49.61
SINAPI | 103223 | PERFURATRIZ PARA FURO DIRECIONAL HORIZONTAL (HDD) COM CAPACIDADE ATÉ 89 KN, POTÊNCIA 24,8 HP A 80 HP (INCLUSO FERRAMENTAS E LOCALIZADOR) - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_05/2023 | H | 1 | 34.57 | 34.57
105.88
CPU -03 |  | ENSAIO BANDEJA DO LIGANTE DE PINTURA - NORMA DNIT 144/2014 - ES
Fonte | Código | Descrição | Unidade | Coef. | Valor Unit. | Valor Total
SEINFRA | CO-33068 | AUXILIAR DE LABORATÓRIO, INCLUSIVE ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.7 | 21.7
SINAPI | 88321 | TÉCNICO DE LABORATÓRIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 49.61 | 49.61
71.31

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | [6 empty] | DATA: 12/05/2026
OBRA: EXECUÇÃO DE ENSAIOS GEOTÉCNICOS DE LABORATÓRIO, SONDAGENS E CONTROLE TECNOLOGICOS |  |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
LOCAL: DIVERSOS LOCAIS, MUNICIPIO DE ARAXÁ/MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FÍSICO | 1 MÊS | 2 MÊS | 3 MÊS | 4 MÊS | 5 MÊS | 6 MÊS | 7 MÊS | 8 MÊS | 9 MÊS | 10 MÊS | 11 MÊS | 12 MÊS | TOTAL
FINANCEIRO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO PARA COLETAS | 44272.44 | 8.164% | FISICO (%) | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 3692.3215 | 3692.3215 | 3692.3215 | 3692.3215 | 3687.8943 | 3687.8943 | 3687.8943 | 3687.8943 | 3687.8943 | 3687.8943 | 3687.8943 | 3687.8943 | 44272.44
2 | ADMINISTRAÇÃO | 88125.24 | 16.25% | FISICO (%) | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 7349.65 | 7349.65 | 7349.65 | 7349.65 | 7340.83 | 7340.83 | 7340.83 | 7340.83 | 7340.83 | 7340.83 | 7340.83 | 7340.83 | 88125.24
3 | ENSAIOS DE TERRAPLENAGEM / PAVIMENTAÇÃO | 349106.16 | 64.38% | FISICO (%) | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 29115.4537 | 29115.4537 | 29115.4537 | 29115.4537 | 29080.5431 | 29080.5431 | 29080.5431 | 29080.5431 | 29080.5431 | 29080.5431 | 29080.5431 | 29080.5431 | 349106.16
4 | SONDAGEM | 60766.05 | 11.21% | FISICO (%) | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 5067.8886 | 5067.8886 | 5067.8886 | 5067.8886 | 5061.812 | 5061.812 | 5061.812 | 5061.812 | 5061.812 | 5061.812 | 5061.81 | 5061.81 | 60766.0461
TOTAL GERAL |  | 542269.89 | 100% | FISICO (%) | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.34% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 8.33% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 45225.3138 | 45225.3138 | 45225.3138 | 45225.3138 | 45171.0793 | 45171.0793 | 45171.0793 | 45171.0793 | 45171.0793 | 45171.0793 | 45171.0774 | 45171.0774 | 542269.8861
Lais Monteiro
Engenheira Civil
CREA/MG nº: 199.646/D