## Memoria de Calculo
MEMORIA DE CALCULO DE QUANTITATIVOS
OBRA: RECUPERAÇÃO DE EROSÃO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | DATA: |  | 2026-03-25
LOCAL: AV. ADEMAR GUIMARÃES - BAIRRO TIRADENTES / RUA PATATIVAS - BAIRRO CICINATO DE ÁVILA - MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO
REGIÃO/MêS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - ABRIL/ 2025 E JANEIRO/2026 - COM DESONERAÇÃO; SINAPI - 02/2026 - COM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 10/2025 |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) |  | INDIRETA
COMPOSIÇÃO/DEMONSTRATIVO DE BDI - EM ANEXO |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL | 2% | BDI: | 25.3%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNIDADE | QNT | DESCRIÇÃO DOS CALCULOS DE QUANTITATIVOS
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 0,50% do valor da obra
1.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | und | 1 | 1 unidade
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | und | 1 | 3,00 m de largura x 1,50 altura = 4,50 m²
2.2 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 6 meses de cronograma
2.3 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | und | 15 | 15 unidade
2.4 | SINAPI | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | m | 100 | 100 m
2.5 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 6 | 6 meses de cronograma
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 132 | 22 horas por mês x 6 meses = 132 horas
3.2 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 22 horas por mês x 3 meses = 66 horas
3.3 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 22 horas por mês x 3 meses = 66 horas
3.4 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 264 | 44 horas por mês x 6 meses = 264 horas
I | Obra de Erosão na Av. Adhemar Guimarães - Bairro Tiradentes
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA
1.1 |  |  | Demolição do asfalto
1.1.1 | SUDECAP | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | m | 132 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 2 lados = 58,00 m Rede ø 800 mm = 37,00 m x 2 lados = 74,00 m 58,00 m + 74,00 m = 132 m
1.1.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 90.3 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,20 m (largura) = 34,80 m² Rede ø 800 mm = 37,00 m x 1,50 m (largura) = 55,50 m² 34,80 m + 55,50 m = 90,30 m²
1.1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 4.51 | 90,30 m² x 0,05 cm (espessura) = 4,51 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.1.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 47.81 | 4,51 m³ x 10,60 km (DMT) = 47,81 m³xkm
1.2 |  |  | Demolição dissipador / rede
1.2.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 9 | Demolição de parte do dissipador: 3,00 m x 3,00 m x 0,50 m = 4,50 m³ Parte de rede existente: 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m = 4,50 m² 4,50 m³ + 4,50 m³ = 9,00 m³
1.2.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 9 | Demolição de parte do dissipador: 3,00 m x 3,00 m x 0,50 m = 4,50 m³ Parte de rede existente: 3,00 m x 1,50 m x 1,00 m = 4,50 m² 4,50 m³ + 4,50 m³ = 9,00 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.2.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 95.4 | 9,00 m³ x 10,60 km (DMT) = 95,40 m³xkm
1.3 |  |  | Demolição de meio fio / sarjeta
1.3.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 40 | 25,00 m + 15,00 m = 40,00 m
1.3.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 3 | 25,00 m + 15,00 m = 40,00 m x 0,30 cm x 0,10 cm = 1,20 m³ (sarjeta) 25,00 m + 15,00 m = 40,00 m x 0,30 x 0,15 = 1,80 m³ (meio-fio) 1,20 m³+1,80m³ = 3,00 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.3.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 31.8 | 3,00 m³ x 10,60 km (DMT) = 31,80 m³xkm
1.4 |  |  | Limpeza da área
1.4.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 600 | 30 m x 20 m = 600 m²
1.4.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 390 | 600 m² x 0,50 = 300 m³ x 1,30 % empolamento => 390,00 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.4.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 4134 | 390 m³ x 10,60 km (DMT) = 4134,00 m³xkm
2.0 |  |  | ESCAVAÇÃO / EROSÃO
2.1 |  |  | Escavação da rede
2.1.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 153.02 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,00 m (altura) x 1,20 m (largura) = 34,80 m³ Rede ø 800 mm = 37,00 m x 2,00 m (altura) x 1,50 m (largura) = 111,00 m³ Poço de Visita = 2,00 und x 1,90 m x 1,90 m x 1,00 m = 7,22 m³ 34,80 m³ + 111,00 m³ + 7,22 m³ = 153,02 m³
2.1.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 198.93 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,00 m (altura) x 1,20 m (largura) = 34,80 m³ Rede ø 800 mm = 37,00 m x 2,00 m (altura) x 1,50 m (largura) = 111,00 m³ Poço de Visita = 2,00 und x 1,90 m x 1,90 m x 1,00 m = 7,22 m³ 34,80 m³ + 111,00 m³ + 7,22 m³ = 153,02 m³ x 1,30% = 198,93 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
2.1.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 884.36 | Volume escavado: 198,93 m³ - Reaterro: 88,84 m³ x 1,30% = 115,50 m³ 198,93 m³ - 115,50 m³ = 83,43 m³ x 10,60 km (DMT) = 884,36 m³xkm
2.2 |  |  | Erosão
2.2.1 | SINAPI | 004730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 780 | Volume conforme projeto = 600,00 m³ x 1,30% = 780,00 m³
Transporte da pedra - DMT: 40,40 km
2.2.2 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 31512 | Volume = 780,00 m³ x 40,40 km (DMT) = 31.512,00 m³xkm
Horas de máquina - espalhamento do material / regularização
2.2.3 | SINAPI | 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. | CHI | 30 | 2 horas x 15 dias = 30 horas
2.2.4 | SINAPI | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. | CHP | 90 | 6 horas x 15 dias = 90 horas
3.0 |  |  | DRENAGEM
3.1 |  |  | Execução de rede pluvial
Apiloamento
3.1.1 | SINAPI | 106673 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 90.3 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,20 m (largura) = 34,80 m² Rede ø 800 mm = 37,00 m x 1,50 m (largura) = 55,50 m² 34,80 m² + 55,50 m² = 90,30 m²
Escoramento
3.1.2 | SINAPI | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | m² | 206 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,00 m (altura) x 2 lados = 58,00 m² Rede ø 800 mm = 37,00 m x 2,00 m (altura) x 2 lados = 148,00 m² 58,00 m² + 148,00 m² = 206,00 m²
Berço e Contra-Berço
3.1.3 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 27.09 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,20 m (largura) = 34,80 m² Rede ø 800 mm = 37,00 m x 1,50 m (largura) = 55,50 m² 34,80 m² + 55,50 m² = 90,30 m² x 0,30 cm = 27,09 m³
Bueiro
3.1.4 | SEINFRA | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 29 | Metragem conforme projeto = 29,00 m
3.1.5 | SEINFRA | ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 37 | Metragem conforme projeto = 37,00 m
Envelopamento de rede
3.1.6 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 13.54 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,20 m (largura) = 34,80 m² Rede ø 800 mm = 37,00 m x 1,50 m (largura) = 55,50 m² 34,80 m² + 55,50 m² = 90,30 m² x 0,15 cm = 13,54 m³
3.2 |  |  | Reaterro
3.2.1 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 115.5 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,20 m (largura) = 34,80 m² x 0,40 (área da seção) = 13,92 m³ Rede ø 800 mm = 37,00 m x 1,50 m (largura) = 55,50 m² x 1,35 ((área da seção) = 74,92 m³ 13,92 m³ + 74,92 m³ = 88,84 m³ x 1,30% = 115,50 m³
3.3 |  |  | Boca de Lobo
3.3.1 | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | und | 5 | Quantidade conforme projeto = 5,00 und
3.3.2 | SINAPI | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | und | 5 | Quantidade conforme projeto = 5,00 und
3.4 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
3.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 48 | Metragem conforme projeto = 48,00 m
3.4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 48 | Metragem conforme projeto = 48,00 m
3.5 |  |  | Poço de Visita
3.5.1 | SEINFRA | RO-18182 | POÇO DE VISITA - TIPO A - Ø=80 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | und | 2 | Quantidade conforme projeto = 2,00 und
3.5.2 | SEINFRA | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | und | 2 | Quantidade conforme projeto = 2,00 und
3.6 |  |  | Alteamento de Poço de Visita
3.6.1 | SINAPI | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. | m | 0.4 | Quantidade: 4 und x 0,10 cm = 0,40 m
3.7 |  |  | Dissipador de Energia
3.7.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 6.34 | Base: 2,70 m (largura) x 1,50 (comprimento) = 4,05 m² Velocidade: 0,85 m x 2,70 m = 2,29 m² Soma: 4,05 m² + 2,29 m² = 6,34 m²
3.7.2 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m² | 9.34 | Base: 2,70 m (largura) x 1,50 (comprimento) = 4,05 m² Velocidade: 0,85 m x 2,70 m = 2,29 m² 10 und x ((0,45 cm x 0,25 cm = 0,11 m²) + (0,25 cm x 0,15 cm = 0,04 m²) x 2 qnt = 0,30 m²) =3,00 m² 4,05 m² + 2,29 m² + 3,00 m² = 9,34 m²
3.7.3 | SINAPI | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.24 | Base: 2,70 m (largura) x 1,50 (comprimento) = 4,05 m² x 0,40 cm = 1,62 m³ Velocidade: 0,85 m x 2,70 m x 0,20 cm = 0,45 m³ / 10 und x 0,45 cm x 0,15 cm x 0,25 cm = 0,17 m³ 1,62 m³ + 0,45 m³ + 0,17 m³ = 2,24 m³
3.7.4 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m³ | 1.62 | Base: 2,70 m (largura) x 1,50 (comprimento) = 4,05 m² x 0,40 cm = 1,62 m³
Transporte da pedra - DMT: 40,40 km
3.7.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 65.45 | Volume: 1,62 m³ x 40,40 km (DMT) = 65,45 m³xkm
3.8 |  |  | Concretagem de base de escada hidraulica
3.8.1 | SINAPI | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 4.5 | 3,00 m x 3,00 m x 0,50 cm = 4,50 m³
4.0 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
4.1 |  |  | Recomposição da Base
4.1.1 | SINAPI | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m³ | 13.54 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,20 m (largura) = 34,80 m² Rede ø 800 mm = 37,00 m x 1,50 m (largura) = 55,50 m² 34,80 m² + 55,50 m² = 90,30 m² x 0,15 cm = 13,54 m³
4.2 |  |  | Transporte do Material (brita) - DMT: 40,40 km
4.2.1 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 218.81 | Volume: 13,54 m³ x 0,40% (brita) x 40,40 Km (DMT) = 218,81 m³xkm
4.3 |  |  | Pavimentação asfáltica
4.3.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 90.3 | Rede ø 400 mm = 29,00 m x 1,20 m (largura) = 34,80 m² Rede ø 800 mm = 37,00 m x 1,50 m (largura) = 55,50 m² 34,80 m² + 55,50 m² = 90,30 m²
4.3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 470 | Área conforme projeto = 470,00 m²
4.3.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 23.5 | Área conforme projeto = 470,00 m² x 0,05 cm = 23,50 m³
Transporte do CBUQ da Usina até a Obra - DMT: 7,70 km
4.3.4 | SEINFRA | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 180.95 | Área conforme projeto = 470,00 m² x 0,05 cm = 23,50 m³ x 7,70 km (DMT) = 180,95 m³xkm
Transporte do CM-30 - DMT: 348 km
4.3.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 37.71 | Área: 90,30 m² x 348 km (DMT) x 0,0012 = 37,71 m³xkm
5.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | Execução de Passeio
5.1.1 | SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. | m² | 45 | Metragem 37,50 m x 1,20 largura = 45,00 m²
5.1.2 | SINAPI | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | m² | 45 | Metragem 37,50 m x 1,20 largura = 45,00 m²
5.2 |  |  | Alambrado
5.2.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EMCONCRETO). | m | 20 | Metragem conforme projeto: 20,00 m
5.3 |  |  | Mureta de Contenção
5.3.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m² | 20 | Metragem conforme projeto: 20,00 m
II | Obra de Erosão na Rua Patativas - Bairro Cicinato de Ávila
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA
1.1 |  |  | Demolição do asfalto
1.1.1 | SUDECAP | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | m | 18.8 | Comprimento da vala da rede ø 800 mm: 9,40 m x 2 lados = 18,80 m
1.1.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 14.1 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m = 14,10 m²
1.1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0.7 | Área do projeto: 14,10 m² x 0,05 m (espessura) = 0,70 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,20 km
1.1.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 7.14 | Área do projeto: 14,10 m² x 0,05 m (espessura) = 0,70 m³ x 10,20 Km (DMT) = 7,14 m³xkm
1.2 |  |  | Limpeza da área
1.2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 300 | Área do projeto: 300,00 m²
1.2.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 195 | Área do projeto: 300,00 m² x 0,50 m (espessura) = 150,00 m³ x 1,30 empolamento => 195,00 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,20 km
1.2.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 1989 | 195,00 m³ x 10,20 Km (DMT) = 1989,00 m³xkm
2.0 |  |  | ESCAVAÇÃO
2.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 28.2 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m (largura) x 2,00 (altura) = 28,20 m³
2.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 28.2 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m (largura) x 2,00 (altura) = 28,20 m³
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,20 km
2.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 35.29 | Volume escavado: 28,20 m³ - Reaterro: 19,03 m³ x 1,30% = 24,74 m³ 28,20 m³ - 24,74 m³ = 3,46 m³ x 10,20 km (DMT) = 35,29 m³xkm
3.0 |  |  | DRENAGEM
3.1 |  |  | Execução de rede pluvial
Apiloamento
3.1.1 | SINAPI | 106673 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 14.1 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m (largura) = 14,10 m²
Escoramento
3.1.2 | SINAPI | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | m² | 37.6 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 2 (altura) = 18,80 m² x 2 lados = 37,60 m²
Berço e Contra-Berço
3.1.3 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 4.23 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m (largura) = 14,10 m² x 0,30 cm = 4,23 m³
Bueiro
3.1.4 | SEINFRA | ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 9.4 | Rede ø 800 mm: 9,40 m (conforme projeto)
Envelopamento de rede
3.1.5 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 2.11 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m (largura) = 14,10 m² x 0,15 cm = 2,11 m³
3.2 |  |  | Reaterro
3.2.1 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 24.74 | Rede ø 800 mm = 9,40 m x 1,50 m (largura) = 14,10 m² x 1,35 ((área da seção) = 19,03 m³ x 1,30% empolamento => 24,74 m³
3.3 |  |  | Execução de Muro Gabião
3.3.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 6 | Gabião => Base: 10,00 m (comprimento) x 3,00 (largura) = 30,00 m² x 0,20 cm = 6,00 m³
3.3.2 | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 78 | Volume Gabião => 60,00 m³ x 1,30% empolamento = 78,00 m³
Transporte do Material - DMT: 39,90 km
3.3.3 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 3112.2 | Volume: 78,00 m³ x 39,90 km (DMT) = 3112,20 m³xkm
3.4 |  |  | Execução da Escada Gabião
3.4.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 16 | Extensão: 8,00 m x Largura: 2,00 m = 16,00 m²
3.4.2 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.4 | Extensão: 8,00 m x Largura: 2,00 m = 16,00 m² x 0,15 cm = 2,40 m³
3.4.3 | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 31.2 | Volume base escada: 16,00 m³ x 1,30% de empolamento = 20,80 m³ Volume parede escada: 8,00 m³ x 1,30% de empolamento = 10,40 m³ Soma: 20,80 m³ + 10,40 m³ = 31,20 m³
Transporte do Material - DMT: 39,90 km
3.4.4 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 1244.88 | Volume: 31,20 m³ x 39,90 km = 1244,88 m³xkm
3.5 |  |  | Boca de bueiro
3.5.1 | SINAPI | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. | und | 1 | 1 unidade conforme projeto
3.6 |  |  | Dissipador de Energia
3.6.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 4.8 | Área: 2,40 m x 2,40 m = 4,80 m²
3.6.2 | SEINFRA | ED-51115 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 2.14 | Consumo: 0,89 m³ x 2,40 m = 2,14 m³
3.6.3 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m² | 0.96 | Lados: 2,40 x 2 = 4,80 m x 0,20 cm = 0,96 m²
3.6.4 | SINAPI | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.08 | Consumo: 0,45 m³ x 2,40 m = 1,08 m³
3.6.5 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m³ | 2.78 | Consumo: 0,89 m³ x 2,40 m = 2,14 m³ x 1,30 % empolamento = 2,78 m³
Transporte da pedra - DMT: 39,90 km
3.6.6 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 108.14 | Volume: 2,78 m³ x 39,90 km (DMT) = 108,14 m³xkm
3.7 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
3.7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | m | 9 | Metragem conforme projeto: 9,00 metros
3.7.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | m | 9 | Metragem conforme projeto: 9,00 metros
4.0 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
4.1 |  |  | Recomposição da Base
4.1.1 | SINAPI | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m³ | 2.11 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m (largura) = 14,10 m² x 0,15 cm = 2,11 m³
4.2 |  |  | Transporte do Material (brita) - DMT: 39,90 km
4.2.1 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 33.67 | Volume: 2,11 m³ x 0,40% (brita) x 39,90 Km (DMT) = 33,67 m³xkm
4.3 |  |  | Pavimentação asfáltica
4.3.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 14.1 | Rede ø 800 mm: 9,40 m x 1,50 m (largura) = 14,10 m²
4.3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 58.44 | Área conforme projeto recuperação: 58,44 m²
4.3.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 2.92 | Área conforme projeto recuperação: 58,44 m² x 0,05 cm (espessura) = 2,92 m³
Transporte do CBUQ da Usina até a Obra - DMT: 8,90 km
4.3.4 | SEINFRA | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 25.99 | Volume de CBUQ: 2,92 m³ x 8,90 km (DMT) = 25,99 m³xkm
Transporte do CM-30 - DMT: 348 km
4.3.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 5.89 | Área: 14,10 m² x 348 km (DMT) x 0,0012 = 5,89 m³xkm
LIMPEZA FINAL DE OBRA
| SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 528.44 | Área I: 470,00 m² + Área II: 58,44 m² => 528,44 m²

## Planilha Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | [6 empty] | Data: | 2026-10-05
OBRA: RECUPERAÇÃO DE EROSÃO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | Prazo de Execução: 06 meses
LOCAL: AV. ADEMAR GUIMARÃES - BAIRRO TIRADENTES / RUA PATATIVAS - BAIRRO CICINATO DE ÁVILA - MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP/SEINFRA REGIÃO TRIÂNGULO E ALTO PARANAÍBA - ABRIL/ 2025 E ABRIL/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SINAPI - 06/2026 - SEM DESONERAÇÃO; SUDECAP - 04/2026 (onerada) |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
*DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA (SETOP/SEINFRA) |  |  |  |  | % ISS MUNICIPAL: | 2% | BDI: | 22.63%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  |  | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA
1.1 | SEINFRA | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5 | 644021.91 | 789764.07 | 3948.8203
1.2 | SEINFRA | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | und | 1 | 1785.28 | 2189.29 | 2189.29
Total item 1.0 => | [7 empty] | 6138.1103
2.0 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
2.1 | SEINFRA | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | und | 1 | 1197.99 | 1469.1 | 1469.1
2.2 | SEINFRA | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 6 | 858.15 | 1052.35 | 6314.1
2.3 | SINAPI | 13244 | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | und | 15 | 42 | 51.5 | 772.5
2.4 | SINAPI | 37525 | TELA PLASTICA TECIDA LISTRADA BRANCA E LARANJA, TIPO GUARDA CORPO, EM POLIETILENO MONOFILADO, ROLO 1,20 X 50 M (L X C) | m | 100 | 2.45 | 3 | 300
2.5 | SEINFRA | ED-50155 | LOCAÇÃO DE BANHEIRO QUÍMICO, DIMENSÃO (110X120X230)CM, LINHA PADRÃO, CONTENDO UMA (1) PIA/HIGIENIZADOR DE MÃOS INCLUSIVE MANUTENÇÃO E MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO | mês | 6 | 980 | 1201.77 | 7210.62
Total item 2.0 => | [7 empty] | 16066.32
3.0 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA
3.1 | SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 132 | 142.42 | 174.65 | 23053.8
3.2 | SINAPI | 90781 | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 59.03 | 72.39 | 4777.74
3.3 | SINAPI | 88253 | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 66 | 29.73 | 36.46 | 2406.36
3.4 | SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 264 | 60.3 | 73.95 | 19522.8
Total item 3.0 => | [7 empty] | 49760.7
I | Obra de Erosão na Av. Adhemar Guimarães - Bairro Tiradentes
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA
1.1 |  |  | Demolição do asfalto
1.1.1 | SUDECAP | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | m | 132 | 2.74 | 3.36 | 443.52
1.1.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 90.3 | 25.11 | 30.79 | 2780.34
1.1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 4.51 | 3.54 | 4.34 | 19.57
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.1.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 47.81 | 1.91 | 2.34 | 111.88
Sub-Total item 1.1 => | [7 empty] | 3355.31
1.2 |  |  | Demolição dissipador / rede
1.2.1 | SINAPI | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 9 | 55.92 | 68.57 | 617.13
1.2.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 9 | 3.54 | 4.34 | 39.06
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.2.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 31.8 | 1.91 | 2.34 | 74.41
Sub-Total item 1.2 => | [7 empty] | 730.6
1.3 |  |  | Demolição de meio fio / sarjeta
1.3.1 | SINAPI | 104796 | DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 40 | 16.44 | 20.16 | 806.4
1.3.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 3 | 3.54 | 4.34 | 13.02
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.3.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 31.8 | 1.91 | 2.34 | 74.41
Sub-Total item 1.3 => | [7 empty] | 893.83
1.4 |  |  | Limpeza da área
1.4.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 600 | 0.76 | 0.93 | 558
1.4.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 390 | 3.54 | 4.34 | 1692.6
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
1.4.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 4134 | 1.91 | 2.34 | 9673.56
Sub-Total item 1.4 => | [7 empty] | 11924.16
Total item 1.0 => | [7 empty] | 16903.9
2.0 |  |  | ESCAVAÇÃO / EROSÃO
2.1 |  |  | Escavação da rede
2.1.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 153.02 | 10.19 | 12.5 | 1912.75
2.1.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 198.93 | 3.54 | 4.34 | 863.36
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,60 km
2.1.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 884.36 | 1.91 | 2.34 | 2069.4
Sub-Total item 2.1 => | [7 empty] | 4845.51
2.2 |  |  | Erosão
2.2.1 | SINAPI | 004730 | PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDACAO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | m³ | 780 | 120.75 | 148.08 | 115502.4
Transporte da pedra - DMT: 40,40 km
2.2.2 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 31512 | 1.73 | 2.12 | 66805.44
Horas de máquina - espalhamento do material / regularização
2.2.3 | SINAPI | 5681 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. | CHI | 30 | 74.69 | 91.59 | 2747.7
2.2.4 | SINAPI | 5680 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X2, POTÊNCIA LÍQ. 79 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,20 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.570 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. | CHP | 90 | 152.97 | 187.59 | 16883.1
Sub-Total item 2.2 => | [7 empty] | 201938.64
Total item 2.0 => | [7 empty] | 206784.15
3.0 |  |  | DRENAGEM
3.1 |  |  | Execução de rede pluvial
Apiloamento
3.1.1 | SINAPI | 106673 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 90.3 | 6.95 | 8.52 | 769.36
Escoramento
3.1.2 | SINAPI | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | m² | 206 | 89.55 | 109.82 | 22622.92
Berço e Contra-Berço
3.1.3 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 27.09 | 521.66 | 639.71 | 17329.74
Bueiro
3.1.4 | SEINFRA | ED-9207 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 400MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 29 | 200.74 | 246.17 | 7138.93
3.1.5 | SEINFRA | ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 37 | 416.85 | 511.18 | 18913.66
Envelopamento de rede
3.1.6 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 13.54 | 521.66 | 639.71 | 8661.67
Sub-Total item 3.1 => | [7 empty] | 75436.28
3.2 |  |  | Reaterro
3.2.1 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 115.5 | 24.76 | 30.36 | 3506.58
Sub-Total item 3.2 => | [7 empty] | 3506.58
3.3 |  |  | Boca de Lobo
3.3.1 | SINAPI | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | und | 5 | 2724.21 | 3340.7 | 16703.5
3.3.2 | SINAPI | 101799 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R2 E R3, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,55 X 1,10 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | und | 5 | 671.19 | 823.08 | 4115.4
Sub-Total item 3.3 => | [7 empty] | 20818.9
3.4 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
3.4.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | m | 48 | 68.46 | 83.95 | 4029.6
3.4.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 48 | 36.41 | 44.65 | 2143.2
Sub-Total item 3.4 => | [7 empty] | 6172.8
3.5 |  |  | Poço de Visita
3.5.1 | SEINFRA | RO-18182 | POÇO DE VISITA - TIPO A - Ø=80 CM - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, CARGA E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | und | 2 | 1780.18 | 2183.03 | 4366.06
3.5.2 | SEINFRA | ED-48666 | TAMPÃO CIRCULAR EM FERRO FUNDIDO PARA POÇO DE VISITA, ARTICULADO COM DIÂMETRO DE 60CM, CLASSE 400, INCLUSIVE ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE POÇO DE VISITA | und | 2 | 784.52 | 962.06 | 1924.12
Sub-Total item 3.5 => | [7 empty] | 6290.18
3.6 |  |  | Alteamento de Poço de Visita
3.6.1 | SINAPI | 99278 | ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. | m | 0.4 | 384.8 | 471.88 | 188.75
Sub-Total item 3.6 => | [7 empty] | 188.75
3.7 |  |  | Dissipador de Energia
3.7.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 6.34 | 6.22 | 7.63 | 48.37
3.7.2 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m² | 9.34 | 52.97 | 64.96 | 606.73
3.7.3 | SINAPI | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 2.24 | 766.65 | 940.14 | 2105.91
3.7.4 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m³ | 1.62 | 601.05 | 737.07 | 1194.05
Transporte da pedra - DMT: 40,40 km
3.7.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 65.45 | 1.73 | 2.12 | 138.75
Sub-Total item 3.7 => | [7 empty] | 4093.81
3.8 |  |  | Concretagem de base de escada hidraulica
3.8.1 | SINAPI | 102477 | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:1,9:2,3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | m³ | 4.5 | 810.33 | 993.71 | 4471.7
Sub-Total item 3.8 => | [7 empty] | 4471.7
Total item 3.0 => | [7 empty] | 120979
4.0 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
4.1 |  |  | Recomposição da Base
4.1.1 | SINAPI | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m³ | 13.54 | 258.33 | 316.79 | 4289.34
Sub-Total item 4.1 => | [7 empty] | 4289.34
4.2 |  |  | Transporte do Material (brita) - DMT: 40,40 km
4.2.1 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 218.81 | 1.73 | 2.12 | 463.88
Sub-Total item 4.2 => | [7 empty] | 463.88
4.3 |  |  | Pavimentação asfáltica
4.3.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 90.3 | 9.07 | 11.12 | 1004.14
4.3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 470 | 2.51 | 3.08 | 1447.6
4.3.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 23.5 | 1871.42 | 2294.92 | 53930.62
Transporte do CBUQ da Usina até a Obra - DMT: 7,70 km
4.3.4 | SEINFRA | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 180.95 | 2.17 | 2.66 | 481.33
Transporte do CM-30 - DMT: 348 km
4.3.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 37.71 | 1.73 | 2.12 | 79.95
Sub-Total item 4.3 => | [7 empty] | 56943.64
Total item 4.0 => | [7 empty] | 61696.86
5.0 |  |  | OBRAS COMPLEMENTARES
5.1 |  |  | Execução de Passeio
5.1.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 45 | 6.22 | 7.63 | 343.35
5.1.2 | SEINFRA | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 45 | 88.05 | 107.98 | 4859.1
Sub-Total item 5.1 => | [7 empty] | 5202.45
5.2 |  |  | Alambrado
5.2.1 | SINAPI | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EMCONCRETO). | m | 20 | 194.54 | 238.56 | 4771.2
Sub-Total item 5.2 => | [7 empty] | 4771.2
5.3 |  |  | Mureta de Contenção
5.3.1 | SINAPI | 89480 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. | m² | 20 | 177.48 | 217.64 | 4352.8
Sub-Total item 5.3 => | [7 empty] | 4352.8
Total item 5.0 => | [7 empty] | 14326.45
TOTAL OBRA I | [7 empty] | 420690.36
II | Obra de Erosão na Rua Patativas - Bairro Cicinato de Ávila
1.0 |  |  | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA
1.1 |  |  | Demolição do asfalto
1.1.1 | SUDECAP | 02.12.01 | CORTE MECÂNICO COM SERRA CIRCULAR EM CONCRETO OU ASFALTO | m | 18.8 | 2.74 | 3.36 | 63.17
1.1.2 | SINAPI | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 14.1 | 25.11 | 30.79 | 434.14
1.1.3 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 0.7 | 3.54 | 4.34 | 3.04
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,20 km
1.1.4 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 7.14 | 1.91 | 2.34 | 16.71
Sub-Total item 1.1 => | [7 empty] | 517.06
1.2 |  |  | Limpeza da área
1.2.1 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. | m² | 300 | 0.76 | 0.93 | 279
1.2.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 195 | 3.54 | 4.34 | 846.3
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,20 km
1.2.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 1989 | 1.91 | 2.34 | 4654.26
Sub-Total item 1.2 => | [7 empty] | 5779.56
Total item 1.0 => | [7 empty] | 6296.62
2.0 |  |  | ESCAVAÇÃO
2.1 | SEINFRA | ED-51116 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 28.2 | 10.19 | 12.5 | 352.5
2.2 | SEINFRA | ED-51132 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | m³ | 28.2 | 3.54 | 4.34 | 122.39
Transporte para bota-fora até o aterro sanitário - DMT: 10,20 km
2.3 | SEINFRA | ED-29233 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 10KM E MENOR OU IGUAL A 20KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 35.29 | 1.91 | 2.34 | 82.58
Total item 2.0 => | [7 empty] | 557.47
3.0 |  |  | DRENAGEM
3.1 |  |  | Execução de rede pluvial
Apiloamento
3.1.1 | SINAPI | 106673 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL ALTO DE INTERFERÊNCIA. | m² | 14.1 | 6.95 | 8.52 | 120.13
Escoramento
3.1.2 | SINAPI | 101582 | ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO, COM PROFUNDIDADE DE 0 A 1,5 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M | m² | 37.6 | 89.55 | 109.82 | 4129.23
Berço e Contra-Berço
3.1.3 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 4.23 | 521.66 | 639.71 | 2705.97
Bueiro
3.1.4 | SEINFRA | ED-9210 | TUBO DE CONCRETO ARMADO, CLASSE PA1, DIÂMETRO DE 800MM, INCLUSIVE CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E TRANSPORTE | m | 9.4 | 416.85 | 511.18 | 4805.09
Envelopamento de rede
3.1.5 | SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. | m³ | 2.11 | 521.66 | 639.71 | 1349.79
Sub-Total item 3.1 => | [7 empty] | 13110.21
3.2 |  |  | Reaterro
3.2.1 | SINAPI | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. | m³ | 24.74 | 24.76 | 30.36 | 751.11
Sub-Total item 3.2 => | [7 empty] | 751.11
3.3 |  |  | Execução de Muro Gabião
3.3.1 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 6 | 655.18 | 803.45 | 4820.7
3.3.2 | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 78 | 704.14 | 863.49 | 67352.22
Transporte do Material - DMT: 39,90 km
3.3.3 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 3112.2 | 1.73 | 2.12 | 6597.86
Sub-Total item 3.3 => | [7 empty] | 78770.78
3.4 |  |  | Execução da Escada Gabião
3.4.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 16 | 6.22 | 7.63 | 122.08
3.4.2 | SEINFRA | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | m³ | 2.4 | 655.18 | 803.45 | 1928.28
3.4.3 | SINAPI | 92743 | MURO DE GABIÃO, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO, DE GRAVIDADE, COM GAIOLAS DE COMPRIMENTO IGUAL A 2 M, PARA MUROS COM ALTURA MENOR OU IGUAL A 4 M - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | m³ | 31.2 | 704.14 | 863.49 | 26940.89
Transporte do Material - DMT: 39,90 km
3.4.4 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 1244.88 | 1.73 | 2.12 | 2639.15
Sub-Total item 3.4 => | [7 empty] | 31630.4
3.5 |  |  | Boca de bueiro
3.5.1 | SINAPI | 102751 | BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 80 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. | und | 1 | 4770.39 | 5849.93 | 5849.93
Sub-Total item 3.5 => | [7 empty] | 5849.93
3.6 |  |  | Dissipador de Energia
3.6.1 | SEINFRA | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | m² | 4.8 | 6.22 | 7.63 | 36.62
3.6.2 | SEINFRA | ED-51115 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | m³ | 2.14 | 11.94 | 14.64 | 31.33
3.6.3 | SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | m² | 0.96 | 52.97 | 64.96 | 62.36
3.6.4 | SINAPI | 103801 | CONCRETAGEM DE DISSIPADOR DE ENERGIA, FCK = 20 MPA, COM USO DE JERICAS E PREPARO EM BETONEIRA DE 600 L - AREIA E BRITA COMERCIAIS - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | m³ | 1.08 | 766.65 | 940.14 | 1015.35
3.6.5 | SINAPI | 103800 | PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. | m³ | 2.78 | 601.05 | 737.07 | 2049.05
Transporte da pedra - DMT: 39,90 km
3.6.6 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 108.14 | 1.73 | 2.12 | 229.26
Sub-Total item 3.6 => | [7 empty] | 3423.97
3.7 |  |  | Meio Fio e Sarjeta
3.7.1 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). | m | 9 | 68.46 | 83.95 | 755.55
3.7.2 | SINAPI | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. | m | 9 | 36.41 | 44.65 | 401.85
Sub-Total item 3.7 => | [7 empty] | 1157.4
Total item 3.0 => | [7 empty] | 134693.8
4.0 |  |  | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO
4.1 |  |  | Recomposição da Base
4.1.1 | SINAPI | 101827 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA REMENDO PROFUNDO DE SOLO BRITA (40/60) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. | m³ | 2.11 | 258.33 | 316.79 | 668.43
Sub-Total item 4.1 => | [7 empty] | 668.43
4.2 |  |  | Transporte do Material (brita) - DMT: 39,90 km
4.2.1 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 33.67 | 1.73 | 2.12 | 71.38
Sub-Total item 4.2 => | [7 empty] | 71.38
4.3 |  |  | Pavimentação asfáltica
4.3.1 | SUDECAP | 20.11.05 | IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA - EAI, LIMPEZA MANUAL | m² | 14.1 | 9.07 | 11.12 | 156.79
4.3.2 | SUDECAP | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C | m² | 58.44 | 2.51 | 3.08 | 180
4.3.3 | SEINFRA | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | m³ | 2.92 | 1871.42 | 2294.92 | 6701.17
Transporte do CBUQ da Usina até a Obra - DMT: 8,90 km
4.3.4 | SEINFRA | ED-29232 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 5KM E MENOR OU IGUAL A 10KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 25.99 | 2.17 | 2.66 | 69.13
Transporte do CM-30 - DMT: 348 km
4.3.5 | SEINFRA | ED-29235 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIORES QUE 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | m³xkm | 5.89 | 1.73 | 2.12 | 12.49
Sub-Total item 4.3 => | [7 empty] | 7119.58
Total item 4.0 => | [7 empty] | 7859.39
TOTAL OBRA II | [7 empty] | 149407.28
4.0 |  |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA
Limpeza
4.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | m² | 528.44 | 9.12 | 11.18 | 5907.96 | 644021.91
Total item 4.0 => | [7 empty] | 5907.96
TOTAL GERAL DAS OBRAS | [7 empty] | 647970.7303
Lais Monteiro
Engenheira Civil - CREA/MG nº: 199.646/D
Gustavo Eurípedes de Lima
Secretário Municipal de Obras Públicas
CREA/MG nº: 218.264/D

## Cronograma Fisico-Financeiro
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG | [6 empty] | Data: 12/08/2026
OBRA: RECUPERAÇÃO DE EROSÃO E REDE DE DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | PRAZO PREVISTO PARA EXECUÇÃO DA OBRA:
LOCAL: AV. ADEMAR GUIMARÃES - BAIRRO TIRADENTES / RUA PATATIVAS - BAIRRO CICINATO DE ÁVILA - MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FÍSICO | 1 mês | 2 mês | 3 mês | 4 mês | 5 mês | 6 mês | TOTAL
FINANCEIRO
1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | 6138.1103 | 0.9473% | FISICO (%) | 50% |  |  |  |  | 50% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 3069.0552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3069.0552 | 6138.1103
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 16066.32 | 2.479% | FISICO (%) | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 3213.26 | 3213.26 | 2409.95 | 2409.95 | 2409.95 | 2409.95 | 16066.32
3 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 49760.7 | 7.679% | FISICO (%) | 15% | 20% | 20% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 7464.105 | 9952.14 | 9952.14 | 7464.105 | 7464.105 | 7464.105 | 49760.7
Obra de Erosão na Av. Adhemar Guimarães - Bairro Tiradentes
1 | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA | 16903.9 | 2.609% | FISICO (%) | 30% | 70% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 5071.17 | 11832.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16903.9
2 | ESCAVAÇÃO / EROSÃO | 206784.15 | 31.91% | FISICO (%) |  | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 41356.83 | 62035.245 | 103392.075 | 0 | 0 | 206784.15
3 | DRENAGEM | 120979 | 18.67% | FISICO (%) |  |  | 25% | 45% | 30% |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 30244.75 | 54440.55 | 36293.7 | 0 | 120979
4 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 61696.86 | 9.522% | FISICO (%) |  |  |  |  | 35% | 65% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 21593.9 | 40102.96 | 61696.86
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | 14326.45 | 2.211% | FISICO (%) |  |  |  |  | 35% | 65% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5014.26 | 9312.19 | 14326.45
Obra de Erosão na Rua Patativas - Bairro Cicinato de Ávila
1 | DEMOLIÇÕES / LIMPEZA | 6296.62 | 0.9717% | FISICO (%) | 30% | 70% |  |  |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 1888.99 | 4407.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6296.62
2 | ESCAVAÇÃO | 557.47 | 0.08603% | FISICO (%) |  | 20% | 30% | 50% |  |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 111.49 | 167.24 | 278.74 | 0 | 0 | 557.47
3 | DRENAGEM | 134693.8 | 20.79% | FISICO (%) |  |  | 25% | 45% | 30% |  | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 33673.45 | 60612.21 | 40408.14 | 0 | 134693.8
4 | RECOMPOSIÇÃO DO PAVIMENTO | 7859.39 | 1.213% | FISICO (%) |  |  |  |  | 35% | 65% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2750.79 | 5108.6 | 7859.39
4 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 5907.96 | 0.9118% | FISICO (%) | [5 empty] | 100% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5907.96 | 5907.96
TOTAL GERAL |  | 647970.7303 | 100% | FISICO (%) | 3.196% | 10.94% | 21.37% | 35.28% | 17.89% | 11.32% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 20706.5802 | 70874.08 | 138482.775 | 228597.63 | 115934.845 | 73374.8202 | 647970.7303
Lais Monteiro
Engenheira Civil
CREA/MG nº: 199.646/D