## Orçamento
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS (COM DESONERAÇÃO /DESONERADO)
OBRA: |  |  | REFORMA UNICENTRO |  |  | DATA:JULHO/2026
LOCAL: |  |  | AV. DÂMASO DRUMMOND, Nº 275 - BAIRRO VILA GUIMARÃES |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO |  | BDI
COORDENADAS GEOGRÁFICAS: |  |  | 19°35'38.0"S / 46°55'42.3"W
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: |  |  | SINAPI - JUNHO/2026 SEINFRA - ABRIL/2026 |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA | 27.69% | 574433.2647
PRAZO DE EXECUÇÃO (meses): |  |  | 4 (QUATRO)
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇO UNITARIO | PREÇO UNITARIO C/ BDI | TOTAL | 0.005
1 |  |  | Serviços Preliminares
1.1 | ED-50392 | SEINFRA 04/2025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ 1.000.000,00 | % | 0.5% | 2251.0905 | 2874.417 | 2874.417 | 2251.0905
1.2 | ED-28427 | SEINFRA | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | U | 1 | 1178.37 | 1504.661 | 1504.661
TOTAL DA ETAPA 1 | [7 empty] | 4379.078
2 |  |  | Administração Local
2.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. 2hrs/dia | H | 168 | 132.32 | 168.959 | 28385.112
2.2 | ED-21776 | SEINFRA | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 9720.1 | 12411.596 | 49646.384
TOTAL DA ETAPA 2 | [7 empty] | 78031.496
3 |  |  | Demolições e Remoções
3.1 | ED-48435 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO OU BLOCO DE CONCRETO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 14.41 | 122.65 | 156.612 | 2256.779
3.2 | ED-48501 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - Obs. Paredes do piso inferior com estágio avançado de infiltrações | M2 | 13.5 | 11.57 | 14.774 | 199.449
3.3 | ED-51132 | SEINFRA | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 5.4425 | 3.45 | 4.405 | 23.974
3.4 | ED-29234 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 123 | 1.79 | 2.286 | 281.178 | 335.585
TOTAL DA ETAPA 3 | [7 empty] | 2761.38
4 |  |  | Estruturas
4.1 |  |  | Sala do Gerador
4.1.1 | ED-50703 | SEINFRA | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA | M2 | 11.56 | 2.79 | 3.5626 | 41.183 | 53.2957
4.1.2 | 97084 | SINAPI | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 11.56 | 0.77 | 0.98321 | 11.366
4.1.3 | 100324 | SINAPI | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 1.156 | 218.54 | 279.0537 | 322.586
4.1.4 | 97087 | SINAPI | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 11.56 | 3.35 | 4.2776 | 49.449
4.1.5 | 97102 | SINAPI | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 15 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 11.56 | 232.62 | 297.0325 | 3433.695
4.1.6 | 97092 | SINAPI | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-196. AF_09/2021 - Obs. 3,1kg/m² | KG | 35.836 | 13.54 | 17.2892 | 619.577
4.1.7 | ED-50848 | SEINFRA | LAJE 10 CM MACIÇA DE CONCRETO 20 MPa, COM ARMAÇÃO, FÔRMA RESINADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M2 | 11.56 | 240.24 | 306.7625 | 3546.174
4.1.8 | ED-48201 | SEINFRA | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM , (FBK 4,5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 30.75 | 86.2 | 110.0688 | 3384.615
4.1.9 | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO. Obs. Armação vertical - Duas barras em toda extensão - 0,395kg/m | KG | 12.956 | 7.25 | 9.2575 | 119.94 | 430.323
4.1.10 | ED-29621 | SEINFRA | APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA, TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO. Obs. Considerando 0,008m³ por cada metro de altura do grauteamento vertical | M3 | 0.2528 | 788.61 | 1006.9761 | 254.564 | 1522.266
4.1.11 | ED-48391 | SEINFRA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 14CM, (FBK 4, 5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO - Obs. Primeira fiada, a cada 4 fiadas e última fiada - Total de 5 fiadas | M | 68 | 21.41 | 27.3384 | 1859.013
4.1.12 | 32 | SINAPI | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO - Obs. Armações horizontais - Duas barras em toda extensão das cintas, engastadas nos cantos que serão grauteados - 0,245kg/m | KG | 26.656 | 7.21 | 9.2064 | 245.407
4.1.13 | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO. Obs. Armação cinta que apoia a laje - Duas barras em toda extensão das cintas, engastadas nos cantos que serão grauteados - 0,395kg/m | KG | 10.744 | 7.25 | 9.2575 | 99.463
4.1.14 | ED-29621 | SEINFRA | APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA, TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO. Obs. Considerando 0,013m³ por m de cinta | M3 | 0.884 | 788.61 | 1006.9761 | 890.167
4.2 |  |  | Cintas em paredes novas de alvenaria, primeira e última fiada. Devem ser ancoradas em estruturas de concreto existentes
4.2.1 | ED-48390 | SEINFRA | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA COM BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL, CANALETA TIPO "U", ESP. 9CM, (FBK 4, 5MPA), INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO, EXCLUSIVE GRAUTE E ARMAÇÃO | M | 28.84 | 18.77 | 23.9674 | 691.22
4.2.2 | 33 | SINAPI | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO. Obs. Duas barras em toda extensão das cintas - 0,395kg/m | KG | 22.7836 | 7.25 | 9.2575 | 210.92
4.2.3 | ED-29621 | SEINFRA | APLICAÇÃO DE GRAUTE COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA, AREIA E BRITA, TRAÇO (1:0,1:3:2), INCLUSIVE PREPARO MECANIZADO, TRANSPORTE E LANÇAMENTO - Obs. Considerando 0,013m³ por m de cinta | M3 | 0.37492 | 788.61 | 1006.9761 | 377.535
4.2.4 | ED-49655 | SEINFRA | ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA POLIÉSTER, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DE BARRA | DM3 | 2 | 363.26 | 463.8467 | 927.693
4.2.5 | ED-49664 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO , INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - Obs. 40kg por pilar | KG | 80 | 28.45 | 36.3278 | 2906.224
TOTAL DA ETAPA 4 | [7 empty] | 19990.791
5 |  |  | Arquitetura
5.1 | ED-8004 | SEINFRA | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO, BARRA DE AÇO CA-60 Ø4,2MM, COMPRIMENTO TOTAL 40CM, ESPAÇAMENTO DE 15CM, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 40 | 32.18 | 62.568 | 2502.72
5.2 | ED-50760 | SEINFRA | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) , COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO - Obs. Paredes que tiveram o reboco demolido | M2 | 13.5 | 57.97 | 74.0219 | 999.296
5.3 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - Paredes que tiveram o reboco demolido | M2 | 13.5 | 175.77 | 224.4407 | 3029.95 | 11558.697
5.4 | ED-50730 | SEINFRA | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:3 (CIMENTO, AREIA E PEDRISCO), APLICADO COM COLHER, ESP. 5MM, PREPARO MECÂNICO | M2 | 244.25 | 16.25 | 20.7496 | 5068.096
5.5 | ED-50759 | SEINFRA | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO, EXCLUSIVE CHAPISCO | M2 | 244.25 | 36.98 | 47.2198 | 11533.427
TOTAL DA ETAPA 5 | [7 empty] | 23133.489
6 |  |  | Cobertura
6.1 |  |  | Reforma telhado existente
6.1.1 | ED-48509 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE TELHA METÁLICA OU PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL - Obs. Retirada de telhas necessárias para instalação de calhas e rufos novos - Considerado 25% da área do telhado | M2 | 70 | 10.31 | 13.165 | 921.55
6.1.2 | ED-48428 | SEINFRA | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - Obs. Substituição de telhas deterioradas | M2 | 30 | 98.51 | 125.787 | 3773.61 | 9245.345
6.1.3 | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - Obs. Para parafusos, fissuras, junta de telhas | 310ML | 20 | 31.84 | 40.656 | 813.12 | 853.776
6.1.4 | 39701 | SINAPI | FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M - Vedação de calhas e rufos com parede e reforço em áreas críticas | U | 30 | 87 | 111.09 | 3332.7
6.1.5 | 38124 | SINAPI | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML - Preenchimento de vazios | U | 2 | 26 | 33.199 | 66.398
6.1.6 | ED-50386 | SEINFRA | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Fixação das telhas removidas para serviço de calha e rufo e serviços de vedação | H | 24 | 30.67 | 39.163 | 939.912
6.1.7 | ED-50364 | SEINFRA | AJUDANTE DE TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Fixação das telhas removidas para serviço de calha e rufo e serviços de vedação | H | 24 | 25.54 | 32.612 | 782.688
6.1.8 | ED-48438 | SEINFRA | REMOÇÃO DE CALHA EM CHAPA GALVANIZADA OU EM PVC, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 27 | 5.39 | 6.882 | 185.814
6.1.9 | ED-50658 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 27 | 74.44 | 95.052 | 2566.404
6.1.10 | ED-50679 | SEINFRA | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM ( GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 34.3 | 67.84 | 86.625 | 2971.238
6.1.11 | ED-50668 | SEINFRA | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES - Acréscimo de pontos de queda | M | 50 | 100.25 | 128.009 | 6400.45
6.2 |  |  | Cobertura Ambulância
6.2.1 | ED-48428 | SEINFRA | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 34.5 | 98.51 | 125.787 | 4339.652
6.2.2 | ED-20603 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - Obs. Considerando 15 kg por m² e contempla pilares e vigas além de todo o engradamento | KG | 517.5 | 25.44 | 32.484 | 16810.47
6.2.3 | ED-50677 | SEINFRA | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 7.7 | 39.66 | 50.642 | 389.943
6.2.4 | ED-50679 | SEINFRA | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM ( GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3 | 67.84 | 86.625 | 259.875
6.2.5 | ED-50661 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 8.8 | 36.7 | 46.862 | 412.386 | 552.972
6.2.6 | ED-28551 | SEINFRA | CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS RETANGULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIMENSÃO (43X85)MM, ESP. 0,43MM (GSG-28), INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 3.5 | 64.97 | 82.96 | 290.36
6.3 |  |  | Cobertura Gerador
6.3.1 | ED-20603 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO. Obs.18kg/m² | KG | 162 | 25.44 | 32.484 | 5262.408
6.3.2 | ED-48428 | SEINFRA | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 9 | 98.51 | 125.787 | 1132.083
6.3.3 | ED-50661 | SEINFRA | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM (GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 3 | 36.7 | 46.862 | 140.586
6.3.4 | ED-50684 | SEINFRA | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,5MM ( GSG-26), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 21 | 33.9 | 43.287 | 909.027
6.3.5 | ED-50669 | SEINFRA | CONDUTOR CIRCULAR DE ÁGUA PLUVIAL PARA DO TELHADO EM TUBO DE PVC, DIÂMETRO DE 75MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | M | 2.8 | 105.94 | 135.275 | 378.77
6.4 |  |  | Cobertura Escada externa - 510x100cm
6.4.1 | COTAÇÃO06 | COTAÇÃO | TOLDO EM POLICARBONATO | M2 | 5.1 | 493.82 | 630.559 | 3215.851
6.4.2 | ED-7830 | SEINFRA | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. 0,6h/m² | M2 | 3.06 | 31.46 | 40.171 | 122.923
6.4.3 | ED-50367 | SEINFRA | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | M2 | 3.06 | 23.59 | 30.122 | 92.173
TOTAL DA ETAPA 6 | [7 empty] | 56510.391
7 |  |  | Piso e Revestimento em parede
7.1 | 90934 | SINAPI | CONTRAPISO ACÚSTICO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021 - Obs. Sala de Gerador | M2 | 9 | 160.69 | 205.1851 | 1846.6655
7.2 | ED-48229 | SEINFRA | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO REQUEIMADO, ESP. 10CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - Obs. Área de vãos de paredes externas que foram fechados | M2 | 6.3 | 168.04 | 214.5703 | 1351.7927
7.3 |  |  | Acesso ambulância, rampas
7.3.1 | ED-48472 | SEINFRA | REMOÇÃO MANUAL DE GUIA DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M | 16.7 | 13.08 | 16.7019 | 278.9209
7.3.2 | ED-48479 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - Calçada e piso cimentado para fazer rampa | M2 | 40.7 | 20.66 | 26.3808 | 1073.6967 | 1527.4472
7.3.3 | ED-50699 | SEINFRA | CORTE DE ÁRVORE COM MOTOSSERRA, DIÂMETRO DO TRONCO ACIMA DE TRINTA (30) CENTÍMETROS ATÉ CINQUENTA (50) CENTÍMETROS, EXCLUSIVE DESTOCAMENTO E AFASTAMENTO | U | 2 | 108.54 | 138.5947 | 277.1895
7.3.4 | ED-51105 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, INCLUSIVE CARGA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E DESCARGA | M3 | 19.66 | 7.96 | 10.1641 | 199.8267
7.3.5 | ED-29230 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 1KM E MENOR OU IGUAL A 2KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 51.116 | 4.15 | 5.2991 | 270.8706
7.3.6 | ED-51123 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO | M2 | 79.2 | 6.02 | 7.6869 | 608.8055
7.3.7 | ED-51144 | SEINFRA | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA - Calçada e rampas | M2 | 40.7 | 85.64 | 109.3537 | 4450.6962
7.3.8 | ED-51139 | SEINFRA | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉMOLDADA, MFC-01 PADRÃO DER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM , EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 17.6 | 79.15 | 101.0666 | 1778.7728
7.3.9 | ED-8916 | SEINFRA | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PISO INTERTRAVADO, TIPO RETANGULAR, ESP. 8CM, COM FCK DE 35MPA, INCLUSIVE COLCHÃO DE AREIA, ESP. 6CM, PARA ASSENTAMENTO, COMPACTAÇÃO MECANIZADA, CARGA E DESCARGA MECÂNICA EM CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO | M2 | 38.5 | 112.5 | 143.6513 | 5530.5731
7.3.10 | ED-7425 | SEINFRA | TRANSPORTE DE PISO INTERTRAVADO, EM CAMINHÃO, TRAÇÃO 6X2, TIPO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL (PBT) DE 23.000KG, COM GUINDASTE ARTICULADO, MOMENTO DE CARGA MÁXIMO DE 10TXM, E CARROCERIA DE CARGA SECA, COM CAPACIDADE DE 14T, EM RODOVIA PAVIMENTADA, EXCLUSIVE MANOBRA, CARGA E DESCARGA - Obs. Considerando 180kg/m² | TxKM | 693 | 0.98 | 1.2514 | 867.1939
7.4 |  |  | Demolição e novo piso cimentado na lateral direita da edificação do piso superior, fazendo ligação com a Sala do Gerador
7.4.1 | ED-48479 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 10 | 20.66 | 26.3808 | 263.8075
7.4.2 | ED-50703 | SEINFRA | LIMPEZA DE TERRENO, INCLUSIVE CAPINA, RASTELAMENTO COM AFASTAMENTO ATÉ VINTE (20) METROS E QUEIMA CONTROLADA - Ligação do piso lateral até a Sala do Gerador | M2 | 3.4 | 2.79 | 3.5626 | 12.1127
7.4.3 | ED-51123 | SEINFRA | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO | M2 | 13.4 | 6.02 | 7.6869 | 103.005
7.4.4 | ED-49643 | SEINFRA | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 1.54 | 78.15 | 99.7897 | 153.6762
7.4.5 | ED-50569 | SEINFRA | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO | M2 | 13.4 | 68.72 | 87.7486 | 1175.8308
7.4.6 | ED-50547 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (100X100)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 13.4 | 66.23 | 84.5691 | 1133.2258
7.5 |  |  | Recuperação de pisos cimentados externos, inclusive calçada
7.5.1 | ED-20344 | SEINFRA | LIXAMENTO E DESBASTE MECANIZADO EM PISO DE CONCRETO | M2 | 261.16 | 6.5 | 8.2998 | 2167.5888
7.5.2 | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - Nata de cimento 1kg/m² | KG | 261.16 | 0.78 | 0.99598 | 260.1107 | 754.3209
7.5.3 | 4791 | SINAPI | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO - Nata de cimento 1kg/m², ex: bianco | KG | 261.16 | 51.22 | 65.4028 | 17080.5999
7.5.4 | ED-13287 | SEINFRA | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE ARGAMASSA COM PREPARO MECANIZADO - Preenchimento dos buracos e imperfeições | M2 | 8 | 42.13 | 53.7958 | 430.3664
7.5.5 | 366 | SINAPI | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) - Obs. Camada fina de regularização final de traço 1:2 -0,0027m³/m² | M3 | 0.705 | 168.2 | 214.7746 | 151.4161
7.5.6 | 1379 | SINAPI | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 - Obs. Camada fina de regularização final de traço 1:2 -1,9kg/m² | KG | 496.204 | 0.78 | 0.99598 | 494.2103
7.5.7 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Nata de cimento 0,20h/m² e 0,30h/m² para Camada fina de regularização final | H | 130.58 | 31.67 | 40.4394 | 5280.5799
7.5.8 | 88316 | SINAPI | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Nata de cimento 0,20h/m² e 0,30h/m² para Camada fina de regularização final | H | 130.58 | 23.58 | 30.1093 | 3931.6727
TOTAL DA ETAPA 7 | [7 empty] | 51173.2067
8 |  |  | Instalação elétrica
8.1 |  |  | Gerador
8.1.1 | ED-49007 | SEINFRA | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 35MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV - Obs. Do padrão da concessionária até o QTA e do QTA até o Quadro Geral da Unidade 3F+1N | M | 120 | 44.86 | 57.282 | 6873.84
8.1.2 | ED-49010 | SEINFRA | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 50MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV - Obs. Do QTA até o gerador 3F+1N | M | 104 | 52.9 | 67.548 | 7024.992
8.1.3 | ED-49001 | SEINFRA | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 16MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV - Obs. Obs. Do padrão da concessionária até o QTA, do QTA até o Quadro Geral da Unidade e do QTA até o gerador | M | 224 | 22.62 | 28.883 | 6469.792
8.1.4 | ED-26543 | SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 60MM (2. 1/2"), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES. Obs. Do padrão da concessionária até o QTA e do QTA até o Quadro Geral da Unidade | M | 30 | 51.38 | 65.607 | 1968.21
8.1.5 | ED-26544 | SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 75MM (3" ), INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO COM ABRAÇADEIRA METÁLICA DE CUNHA, TIPO "D", INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E CONEXÕES - Obs. Do QTA até a laje, distancia da laje até ponto próximo da Sala do gerador, até o chão (depois enterrá-lo) | M | 31.5 | 62.24 | 79.474 | 2503.431
8.1.6 | ED-26533 | SEINFRA | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂMETRO DE 75MM (3" ), INSTALAÇÃO EMBUTIDA OU ENTERRADA, INCLUSIVE CONEXÕES, EXCLUSIVE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO OU ESCAVAÇÃO. Obs. Do ponto mencionado no item anterior até o gerador | M | 5 | 48.23 | 61.585 | 307.925
8.1.7 | COTAÇÃO05 | COTAÇÃO | QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA (QTA) DE 100A, TRIFÁSICO, COM INTERTREVAMENTO, CONTROLE DE COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA E GABINETE METÁLICO | U | 1 | 5248.29 | 6701.542 | 6701.542
8.1.8 | ED-16634 | SEINFRA | CAIXA DE LIGAÇÃO/PASSAGEM EM PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO, COM SUPORTE PARA LAJOTA, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÃO 4"X4", EMBUTIDA EM LAJE PRÉMOLDADA, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 1 | 18.59 | 23.738 | 23.738
8.1.9 | ED-14179 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC, PARA 8 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA, EXCLUSIVE BARRAMENTO DE FASE | U | 1 | 118.39 | 151.172 | 151.172
8.1.10 | ED-34491 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 1 | 79.69 | 101.756 | 101.756
8.1.11 | ED-34486 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 1 | 80.63 | 102.956 | 102.956
8.1.12 | ED-34487 | SEINFRA | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 1 | 78.48 | 100.211 | 100.211
8.1.13 | ED-5439 | SEINFRA | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), TETRAPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A, SENSIBILIDADE DE 30MA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 1 | 269.58 | 344.227 | 344.227
TOTAL DA ETAPA 8 | [7 empty] | 32673.792
9 |  |  | Instalações Hidráulicas
9.1 |  |  | Pluvial
9.1.1 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 48 | 20.81 | 26.572 | 1275.456
9.1.2 | ED-48479 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, COM ESPESSURA MÁXIMA DE 10CM, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M2 | 7.2 | 20.66 | 26.381 | 189.943
9.1.3 | ED-51107 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M | M3 | 3.3 | 80.46 | 102.739 | 339.039 | 446.53
9.1.4 | ED-48667 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES - Ligação das grelhas nas portas com acesso ao corredor externo do piso inferior até a rede | M | 10 | 28.36 | 36.213 | 362.13
9.1.5 | ED-48669 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES - Corredor externo do piso inferior | M | 38 | 40.2 | 51.331 | 1950.578
9.1.6 | 106011 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM GRELHA DE CONCRETO; ESPESSURA DE 0,15 M, GEOMETRIA RETANGULAR, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,4 M; H=*0,3*M. AF_05/2025 - Obs. No corredor lateral externo do piso inferior. Duas fiadas | M | 5.7 | 862.54 | 1101.377 | 6277.849
9.1.7 | 106004 | SINAPI | EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,20 M; H=0,20 M. AF_05/2025 - Obs. Nas portas que dão acesso ao corredor externo lateral do piso inferior | M | 3.7 | 186.04 | 237.554 | 878.95
9.1.8 | 103002 | SINAPI | GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 200 X 1000 MM, ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2025 - Obs. Nas portas que dão acesso ao corredor externo lateral do piso inferior | U | 3.7 | 209.57 | 267.6 | 990.12
9.1.9 | ED-51120 | SEINFRA | REATERRO MANUAL DE VALA, INCLUSIVE ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO MANUAL COM SOQUETE | M3 | 1.65 | 80.46 | 102.739 | 169.519
9.1.10 | ED-50545 | SEINFRA | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 25MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE (200X200)CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | M2 | 7.2 | 63.06 | 80.521 | 579.751
9.1.11 | 101801 | SINAPI | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020 - Obs. Lateral direita do pavimento superior | U | 1 | 1068.67 | 1364.585 | 1364.585
9.1.12 | ED-48670 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES - Da caixa da lateral direita do piso superior até a rede pública | M | 7 | 75.38 | 96.253 | 673.771
9.1.13 | ED-48669 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES - Da Cobertura de Ambulância até a rede | M | 10 | 40.2 | 51.331 | 513.31
9.2 |  |  | Esgoto
9.2.1 | 90445 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM CONTRAPISO, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023_PS | M | 155 | 20.81 | 26.572 | 4118.66
9.2.2 | ED-48443 | SEINFRA | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO - Demolição da laje (piso do pavimento superior) para passar as tubulação dos ralos | M3 | 0.81 | 288.18 | 367.977 | 298.061
9.2.3 | ED-51131 | SEINFRA | CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | M3 | 1.053 | 47.18 | 60.244 | 63.437
9.2.4 | ED-29234 | SEINFRA | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO, DISTÂNCIA MAIOR QUE 20KM E MENOR OU IGUAL A 30KM, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO, EXCLUSIVE CARGA, INCLUSIVE DESCARGA | M3xKM | 23.8 | 1.79 | 2.286 | 54.407
9.2.5 | ED-51107 | SEINFRA | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M - Obs. Piso inferior | M3 | 1.0462 | 80.46 | 102.739 | 107.491
9.2.6 | ED-50027 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES - Para ralos e junções de pontos de esgoto de pias, considerando 70% do total para piso superior e 30% para piso inferior | M | 50 | 33.73 | 43.07 | 2153.5
9.2.7 | ED-9567 | SEINFRA | FIXAÇÃO DE TUBO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 2", ESPAÇAMENTO A CADA 150CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | M | 35 | 6.7 | 8.555 | 299.425
9.2.8 | ED-50028 | SEINFRA | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES - Para sequência de pontos de ralos, considerando 70% do total para piso superior e 30% para piso inferior | M | 100 | 46.03 | 58.776 | 5877.6
9.2.9 | ED-9568 | SEINFRA | FIXAÇÃO DE TUBO, INSTALAÇÃO APARENTE OU SOBRE FORRO, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL, PARA TUBO COM DIÂMETRO DE 3", ESPAÇAMENTO A CADA 150CM, INCLUSIVE BUCHA E PARAFUSO | M | 70 | 13.13 | 16.766 | 1173.62
9.2.10 | ED-49959 | SEINFRA | RALO SECO PVC QUADRADO 100 X 53 X 40 MM COM GRELHA BRANCA - Obs. Em todos os ambientes | U | 52 | 42.05 | 53.694 | 2792.088
9.2.11 | ED-50706 | SEINFRA | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 65MM A 100MM (2.1/2" A 4"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 155 | 6.76 | 8.632 | 1337.96
9.3 |  |  | Água fria
9.3.1 | 104779 | SINAPI | RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023 | M | 5 | 8.15 | 10.407 | 52.035
9.3.2 | ED-50704 | SEINFRA | ENCHIMENTO DE RASGO EM ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA, DIÂMETRO DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), INCLUSIVE ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), COM PREPARO MECANIZADO | M | 5 | 3.08 | 3.933 | 19.665
TOTAL DA ETAPA 9 | [7 empty] | 33912.95
10 |  |  | Esquadrias
10.1 |  |  | Portas
10.1.1 | ED-49700 | SEINFRA | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES - Trocar fechaduras danificadas de portas existentes | U | 6 | 122.99 | 157.046 | 942.276
10.1.2 | ED-49602 | SEINFRA | PORTA DE MADEIRA COMPLETA, DIMENSÃO (80X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, ACABAMENTO NATURAL PARA PINTURA/ VERNIZ, TIPO PRANCHETA/SARRAFEADA, INCLUSIVE MARCO, ALIZAR E FERRAGENS, EXCLUSIVE PINTURA/VERNIZ | U | 3 | 1113.9 | 1422.339 | 4267.017
10.1.3 | ED-23033 | SEINFRA | FERRAGENS PARA PORTA METÁLICA, DE ABRIR, COM UMA (1) FOLHAS, INCLUSIVE FECHADURA TIPO EXTERNA COM GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, ACABAMENTO EM ESPELHO CROMADO COM MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC E DOBRADIÇA DE FERRO, MEDIDAS (3"X2.1/2"), TIPO PINO SOLTO COM BOLA, ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, ACESSÓRIOS E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PORTA METÁLICA | U | 11 | 172.4 | 220.138 | 2421.518
10.1.4 | ED-50633 | SEINFRA | PLACA EM CHAPA DE AÇO ESCOVADO 25 X 12 CM, E = 1 MM - identificação | U | 50 | 47.45 | 60.589 | 3029.45
10.2 |  |  | Janelas
10.2.1 | ED-50272 | SEINFRA | LIMPEZA DE VIDROS E ESPELHOS | M2 | 113.39 | 8.26 | 10.547 | 1195.924
10.2.2 | COTAÇÃO01 | COTAÇÃO | PELÍCULA IMPERMEÁVEL BRANCO LEITOSO PARA VIDRO - Pavimento Superior | M2 | 95.41 | 35.48 | 45.304 | 4322.455
10.2.3 | COTAÇÃO02 | COTAÇÃO | PELÍCULA IMPERMEÁVEL JATEADO TRANSPARENTE PARA VIDRO - Pavimento inferior | M2 | 17.98 | 15.87 | 20.264 | 364.347
10.2.4 | ED-9199 | SEINFRA | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Obs. Remover película existente e Adesivar películas novas | H | 24 | 25.58 | 32.663 | 783.912
10.3 |  |  | Esquadrias da Sala do Gerador
10.3.1 | ED-50989 | SEINFRA | PORTA CORTA-FOGO, DIMENSÃO (90X210)CM, TIPO DE ABRIR, UMA (1) FOLHA, INCLUSIVE DOBRADIÇA ESPECIAL, MOLA DE FECHAMENTO, FECHADURA, MAÇANETA E DEMAIS FERRAGENS DE ACABAMENTO, EXCLUSIVE PINTURA | U | 1 | 1589.03 | 2029.0324 | 2029.032
10.3.2 | 94589 | SINAPI | CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 - Obs. Para grelha veneziana | M | 3.6 | 20.28 | 25.8955 | 93.224
10.3.3 | COTAÇÃO03 | COTAÇÃO | GRELHA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE VENTILAÇÃO 60X60CM - Obs. Medida de 120x60 | U | 2 | 396.3 | 506.035 | 1012.07
10.3.4 | 142 | SINAPI | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS - Obs. Aproveitar e dar retoque não restante das janelas da edificação | 310ML | 1 | 31.84 | 40.656 | 40.656
10.3.5 | 88309 | SINAPI | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - Assentar grelha | H | 1 | 31.67 | 40.439 | 40.439
TOTAL DA ETAPA 10 | [7 empty] | 20542.32
11 |  |  | Pintura
11.1 |  |  | Interna
11.1.1 | ED-50514 | SEINFRA | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 3164.72 | 7.95 | 10.151 | 32125.073
11.1.2 | ED-50498 | SEINFRA | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 2109.82 | 16.83 | 21.4902 | 45340.511
11.1.3 | ED-50509 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO/ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) - Barramento altura de 1m paredes internas e alguns ambientes completos - Obrigatório ser lavável | M2 | 1054.91 | 20.64 | 26.3552 | 27802.381
11.1.4 | ED-50515 | SEINFRA | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 676.51 | 10 | 12.769 | 8638.356
11.1.5 | ED-50499 | SEINFRA | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 676.51 | 18.75 | 23.9419 | 16196.918
11.2 |  |  | Externa
11.2.1 | ED-50514 | SEINFRA | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 880.745 | 7.95 | 10.1514 | 8940.755
11.2.2 | ED-50265 | SEINFRA | LAVAGEM DE FACHADA COM HIDROJATEAMENTO, EXCLUSIVE ANDAIME METÁLICO, TIPO FIXO/TORRE/SUSPENSO, PARA FACHADA - Obs. Limpeza de áreas com lodo e mofo | M2 | 20 | 6.53 | 8.3382 | 166.763
11.2.3 | ED-50451 | SEINFRA | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 690.59 | 17.09 | 21.8222 | 15070.208
11.2.4 | ED-50513 | SEINFRA | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA EM CONCRETO, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO - Parede com acabamento em tijolinho | M2 | 190.155 | 42.28 | 53.9873 | 10265.961
11.3 |  |  | Madeira, Ferro, Piso
11.3.1 | ED-50491 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - Soma das portas e Janelas | M2 | 112.09 | 36.02 | 45.9939 | 5155.461
11.3.2 | ED-50493 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 133.98 | 36.54 | 46.6579 | 6251.229
11.3.3 | ED-19640 | SEINFRA | PINTURA ESMALTE BASE SOLVENTE EM GUARDA CORPO, COM OU SEM CORRIMÃO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO - Obs. Inclui a escada que dá acesso da calçada do piso superior ao piso inferior, além do guarda-corpo da edificação do piso supeior | M2 | 30 | 39.61 | 50.578 | 1517.34
11.3.4 | 98553 | SINAPI | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE POLIURETANO, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 - Obs. Impermeabilização do piso externo no pavimento superior que é a cobertura de área do pavimento inferior | M2 | 38 | 175.77 | 224.4407 | 8528.747
11.3.5 | ED-50667 | SEINFRA | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0, 65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL - Obs. Colocar na extensão lateral desse piso que será impermeabilizado para não escorrer na parede lateral externa do piso inferior | M | 13.25 | 48.84 | 62.3638 | 826.32
11.3.6 | ED-50459 | SEINFRA | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM PASSEIO/SUPERFÍCIE CIMENTADA, DUAS (2) DEMÃOS - Todos os Pisos cimentados, inclusive calçada | M2 | 315.26 | 13.62 | 17.3914 | 5482.806
TOTAL DA ETAPA 11 | [7 empty] | 192308.829
12 |  |  | PCIP
12.1 | ED-26989 | SEINFRA | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | U | 25 | 33.25 | 42.457 | 1061.425
12.2 | ED-50228 | SEINFRA | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | U | 25 | 118.19 | 150.917 | 3772.925
12.3 | ED-50201 | SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S2", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 15 | 42.88 | 54.753 | 821.295
12.4 | ED-50202 | SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S1", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 15 | 42.88 | 54.753 | 821.295
12.5 | ED-50199 | SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E5", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 20 | 21.87 | 27.926 | 558.52
12.6 | ED-50200 | SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "E8", DIMENSÃO (300X300)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 20 | 21.87 | 27.926 | 558.52
12.7 | ED-50193 | SEINFRA | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | U | 5 | 220.21 | 281.186 | 1405.93
12.8 | ED-50205 | SEINFRA | PLACA FOTOLUMINESCENTE PARA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA, TIPO "S12", DIMENSÃO (380X190)MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO | U | 15 | 42.88 | 54.753 | 821.295
TOTAL DA ETAPA 12 | [7 empty] | 9821.205
13 |  |  | Diversos
13.1 | ED-50266 | SEINFRA | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 1145 | 8.71 | 11.122 | 12734.69
13.2 | ED-9075 | SEINFRA | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2XMÊS | 60 | 13.38 | 17.0849 | 1025.095
13.3 | ED-48246 | SEINFRA | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 60 | 10.19 | 13.0116 | 780.697
13.4 | ED-50635 | SEINFRA | PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO 85 X 50 CM | U | 1 | 2499.14 | 3191.1519 | 3191.152
13.5 | COTAÇÃO04 | COTAÇÃO | EXAUSTOR AXIAL INDUSTRIAL DE DIÂMETRO DE 30CM E VAZÃO DE 42m³/min - Obs. Para Sala de Gerador | U | 1 | 852.64 | 1088.736 | 1088.736
13.6 |  |  | Ar condicionado
13.6.1 | ED-14191 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 24 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 150A | U | 1 | 696.65 | 889.5524 | 889.552
13.6.2 | ED-14186 | SEINFRA | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM CHAPA, PARA 16 DISJUNTORES DIN, INCLUSIVE BARRAMENTOS NEUTRO/TERRA E BARRAMENTO TRIFÁSICO DE 100A | U | 1 | 412.87 | 527.1937 | 527.194
13.6.3 | ED-34474 | SEINFRA | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 14 | 42.4 | 54.1406 | 757.968
13.6.4 | ED-34476 | SEINFRA | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE TERMINAL ILHÓS | U | 10 | 45.49 | 58.0862 | 580.862
13.6.5 |  |  | Infra de 14 pontos para ar condicionado de 9000 btu/h
13.6.6 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 70 | 41.19 | 52.5955 | 3681.686
13.6.7 | 97328 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 3/8", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/202 | M | 70 | 66.49 | 84.9011 | 5943.076
13.6.8 | 39713 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | 70 | 1.44 | 1.8387 | 128.712
13.6.9 | 39716 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 3/8", E= 10 MM | M | 70 | 1.78 | 2.2729 | 159.102
13.6.10 | ED-48989 | SEINFRA | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV - Obs. Do aparelho ao quadro de distribuição 3x2,5mm | M | 336 | 5.87 | 7.4954 | 2518.455 | 4317.352
13.6.11 | ED-48995 | SEINFRA | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 6MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV - Obs. Capo PP 4x1,5mm | M | 70 | 10.32 | 13.1776 | 922.433
13.6.12 | ED-49414 | SEINFRA | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 112 | 9.56 | 12.2072 | 1367.202 | 2343.775
13.6.13 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 70 | 18.12 | 23.1374 | 1619.62
13.6.14 | 104323 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 28 | 10.55 | 13.4713 | 377.196
Infra de 10 pontos para ar condicionado de 18000 btu/h
13.6.15 | 97327 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 50 | 41.19 | 52.5955 | 2629.776
13.6.16 | 97329 | SINAPI | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025 | M | 50 | 86.9 | 110.9626 | 5548.131
13.6.17 | 39713 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/4", E= 10 MM | M | 50 | 1.44 | 1.8387 | 91.937
13.6.18 | 39712 | SINAPI | TUBO DE ESPUMA DE POLIETILENO EXPANDIDO FLEXIVEL PARA ISOLAMENTO TERMICO DE TUBULACAO DE AR CONDICIONADO, AGUA QUENTE, DN 1/2", E= 10 MM | M | 50 | 1.82 | 2.324 | 116.198
13.6.19 | ED-48989 | SEINFRA | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 2,5MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV - Obs. Do aparelho ao quadro de distribuição 3x2,5mm | M | 240 | 5.87 | 7.4954 | 1798.897
13.6.20 | ED-48998 | SEINFRA | CABO UNIPOLAR DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO E ANTICHAMA, DIÂMETRO DA SEÇÃO DE 10MM2, TEMPERATURA DE TRABALHO 90°C, TENSÃO NOMINAL DE OPERAÇÃO 0,6/1KV | M | 50 | 18.6 | 23.7503 | 1187.517
13.6.21 | ED-49414 | SEINFRA | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO EM PVC, ANTI-CHAMA, DIÂMETRO DE 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 80 | 9.56 | 12.2072 | 976.573
13.6.22 | 104315 | SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 50 | 18.12 | 23.1374 | 1156.871
13.6.23 | 104323 | SINAPI | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM, INSTALADO EM DRENO DE AR CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022 | M | 20 | 10.55 | 13.4713 | 269.426
TOTAL DA ETAPA 13 | [7 empty] | 52068.754
TOTAL | [7 empty] | 577307.6817
19731.955

## Cronograma
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Projeto: REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNICENTRO
Local: Av Dâmaso Dummond, nº275 - Bairro Vila Guimarães
ITEM | SERVIÇO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | TOTAL ETAPAS
1 | Serviços Preliminares | Físico % | 0.7585% | 50% |  |  | 50% | 100%
|  | Financeiro | 4379.078 | 2189.539 |  |  | 2189.539 | 4379.08
2 | Administração Local | Físico % | 13.52% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 78031.496 | 19507.874 | 19507.874 | 19507.874 | 19507.874 | 78031.5
3 | Demolições e Remoções | Físico % | 0.4783% | 60% | 40% |  |  | 100%
|  | Financeiro | 2761.38 | 1656.828 | 1104.552 |  |  | 2761.38
4 | Estruturas | Físico % | 3.463% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 19990.791 | 4997.6977 | 4997.6977 | 4997.6977 | 4997.6977 | 19990.79
5 | Arquitetura | Físico % | 4.007% |  | 40% | 60% |  | 100%
|  | Financeiro | 23133.489 |  | 9253.3956 | 13880.0934 |  | 23133.49
6 | Cobertura | Físico % | 9.789% |  | 50% | 25% | 25% | 100%
|  | Financeiro | 56510.391 |  | 28255.1955 | 14127.5978 | 14127.5978 | 56510.39
7 | Piso e Revestimento em parede | Físico % | 8.864% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 51173.2067 |  |  | 25586.6034 | 25586.6034 | 51173.21
8 | Instalação elétrica | Físico % | 5.66% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 32673.792 |  |  | 16336.896 | 16336.896 | 32673.79
9 | Instalações Hidráulicas | Físico % | 5.874% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 33912.95 |  |  | 16956.475 | 16956.475 | 33912.95
10 | Esquadrias | Físico % | 3.558% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 20542.32 |  |  | 10271.16 | 10271.16 | 20542.32
11 | Pintura | Físico % | 33.31% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 192308.829 |  |  | 96154.4145 | 96154.4145 | 192308.83
12 | PCIP | Físico % | 1.701% |  |  |  | 100% | 100%
|  | Financeiro | 9821.205 |  |  |  | 9821.205 | 9821.205
13 | Diversos | Físico % | 9.019% |  |  | 50% | 50% | 100%
|  | Financeiro | 52068.754 |  |  | 26034.377 | 26034.377 | 52068.754
TOTAL |  | Físico % | 100% | 4.911% | 10.93% | 42.24% | 41.92% | 100%
|  | Financeiro | 577307.6817 | 28351.9388 | 63118.7149 | 243853.1888 | 241983.8394 | 577307.6819

## QUANTITATIVOS
Medidas |  |  |  |  | Paredes internas |  | Teto | Pintura externa
Ambiente | H(m) | V(m) | Perímetro (m) | Área (m²) | Pintura (m²) |  | Pintura (m²) |  |  | Perímetro (m) | h(m) | Área (m²)
PAVIMENTO SUPERIOR | [7 empty] | Edificação | Tijolinho a vista | 102.2 | 2.1 | 214.62
ESCADA COBERTA | 1.1 | 5.1 | 12.4 | 5.61 | 28.52 |  | 5.61 |  | Platibanda | 102.2 | 1.5 | 153.3 | 588.964
DEPÓSITO | 1.75 | 1.7 | 6.9 | 2.975 | 23.46 |  | 2.975 |  | Demais |  |  | 179.8
DML | 1.75 | 1.35 | 6.2 | 2.3625 |  |  | 2.3625 | Muro de divisa | Lateral esquerda | 26.8 | 1.75 | 46.9
ALMOXARIFADO | 1.2 | 3.2 | 8.8 | 3.84 | 29.92 |  | 3.84 |  | Fundo | 35.4 | 2 | 70.8
CONSULTÓRIO | 3.75 | 3.2 | 13.9 | 12 | 47.26 |  | 12 |  | Lateral direita | 53.14 | 2.6 | 138.164
I.S. FEMININO | 2.3 | 3.2 | 11 | 7.36 |  |  | 7.36
I.S. MASCULINO | 2.3 | 3.2 | 11 | 7.36 |  |  | 7.36
WS. MÉDICO 01 | 1.5 | 3.2 | 9.4 | 4.8 |  |  | 4.8 | Portas | Material | Ambiente | Medida | Qtde | Área (m²)
CONS. MÉDICO 01 | 3.05 | 3.2 | 12.5 | 9.76 | 42.5 |  | 9.76 |  | Alumínio | Lixo | Reaproveitamento porta Sala de Observação
CIRCULAÇÃO 01 | 15.25 | 1.35 | 33.2 | 20.5875 | 112.88 |  | 20.5875 |  |  | Lavanderia | 90x210 | 1 | 1.89 | 11.97
SALA DE ESPERA/ RECEPÇÃO | 2.95 | 10.15 | 26.2 | 29.9425 | 89.08 |  | 29.9425 |  |  | Banho interno 1 e 2 | 80x210 | 2 | 3.36
SALA DE TRIAGEM NEONATAL | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 10.24 | 43.52 |  | 10.24 |  |  |  | 60x160 | 4 | 3.84
ALMOX. VACINA | 1.53 | 3.2 | 9.46 | 4.896 | 32.164 |  | 4.896 |  |  | Banho PNE masc e fem | 90x160 | 2 | 2.88
INALAÇÃO | 1.53 | 3.2 | 9.46 | 4.896 | 32.164 |  | 4.896
CURATIVO | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 10.24 | 43.52 |  | 10.24 |  | Alumínio com vidro | Recepção Vacina | 200x210 | 1 | 4.2
EXPURGO | 1.5 | 3.2 | 9.4 | 4.8 | 31.96 |  | 4.8
GUARDA MATERIAL | 1.55 | 3.2 | 9.5 | 4.96 | 32.3 |  | 4.96 |  | Madeira | Arquivo 1 | 70x210 abrir | 1 | 1.47
CIRCULAÇÃO | 13.5 | 1.2 | 29.4 | 16.2 | 99.96 |  | 16.2 |  |  | Zoonoses | 90x210 correr | 1 | 1.89
VACINA | 6.55 | 5.2 | 23.5 | 34.06 | 79.9 |  | 34.06 |  |  | Sala dos Agentes/34/35 | 90x210 abrir | 3 | 5.67
OBSERVAÇÃO/PROCEDIMENTO | 3.2 | 5.2 | 16.8 | 16.64 | 57.12 |  | 16.64 |  |  | Arquivo 2 | 80x210 correr | 1 | 1.68
PRÉ CONSULTA | 3.2 | 5.2 | 16.8 | 16.64 | 57.12 |  | 16.64 |  |  | Recep/Vaci/Cura/Obs | 100x210 abrir | 4 | 8.4
CIRCULAÇÃO 02 | 1.35 | 3.5 | 9.7 | 4.725 | 32.98 |  | 4.725
ESPERA GERAL | 4.7 | 5.35 | 20.1 | 25.145 | 68.34 |  | 25.145
ACESSO FRALDÁRIO | 3.5 | 3.55 | 14.1 | 12.425 | 47.94 |  | 12.425
W.S. PNE MASCULINO | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 2.89 |  |  | 2.89
W. S. PNE FEMININO | 1.7 | 1.7 | 6.8 | 2.89 |  |  | 2.89
DEPÓSITO | 1.35 | 1.85 | 6.4 | 2.4975 | 21.76 |  | 2.4975
COMPRESSOR | 1.35 | 3.3 | 9.3 | 4.455 | 31.62 |  | 4.455
ADMINISTRATIVO | 1.8 | 1.7 | 7 | 3.06 | 23.8 |  | 3.06
ADONTOLOGIA | 9.9 | 4.86 | 29.52 | 48.114 | 100.368 |  | 48.114
EXPURGO | 1.7 | 2.05 | 7.5 | 3.485 | 25.5 |  | 3.485
RX ADONTOLOGICO | 1.35 | 2.05 | 6.8 | 2.7675 | 23.12 |  | 2.7675
ESPERA ODONTOLOGIA | 3.2 | 1.77 | 9.94 | 5.664 | 33.796 |  | 5.664
CIRCULAÇÃO | 9.9 | 1.3 | 22.4 | 12.87 | 76.16 |  | 12.87
RECEPÇÃO/REGISTRO | 3.55 | 4.54 | 16.18 | 16.117 | 55.012 |  | 16.117
CIRCULAÇÃO | 1.32 | 3.31 | 9.26 | 4.3692 | 31.484 |  | 4.3692
COLETA DE EXAMES | 3.08 | 3.31 | 12.78 | 10.1948 | 43.452 |  | 10.1948
ARQUIVO | 3.2 | 1.5 | 9.4 | 4.8 | 31.96 |  | 4.8
CONS. DIFERENCIADO | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 10.24 | 43.52 |  | 10.24
CONS. MÉDICO 03 | 3.2 | 4.7 | 15.8 | 15.04 | 53.72 |  | 15.04
W.S. MÉDICO 03 | 2.3 | 1.7 | 8 | 3.91 |  |  | 3.91
CIRCULAÇÃO | 10.18 | 1.35 | 23.06 | 13.743 | 78.404 |  | 13.743
COORDENAÇÃO | 5.05 | 3.2 | 16.5 | 16.16 | 56.1 |  | 16.16
GERÊNCIA | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 10.24 | 43.52 |  | 10.24
CONS. MÉDICO 02 | 3.2 | 3.2 | 12.8 | 10.24 | 43.52 |  | 10.24
CONS. GINECOLÓGICO | 4.1 | 3.2 | 14.6 | 13.12 | 49.64 |  | 13.12
W.S. CONS. GINECOLÓGICO | 2.3 | 1.35 | 7.3 | 3.105 |  |  | 3.105
SALA DE ATIVIDADE COLETIVA | 8.9 | 3.95 | 25.7 | 35.155 | 87.38 |  | 35.155
PAVIMENTO INFERIOR
ESCADA COBERTA | 1 | 1.35 | 4.7 | 1.35 | 8.46
RESÍDUOS COMUNS | 1 | 1.75 | 5.5 | 1.75 | 9.9
RESÍDUOS CONTAMINADOS | 1 | 1.7 | 5.4 | 1.7 | 9.72
W.C. MASC. | 1.8 | 1.7 | 7 | 3.06
W.C. FEM. | 1.8 | 1.7 | 7 | 3.06
CIRCULAÇÃO | 1.7 | 1.35 | 6.1 | 2.295 | 16.47
CIRCULAÇÃO | 1.47 | 3.45 | 9.84 | 5.0715 | 26.568
DML | 2.8 | 1.55 | 8.7 | 4.34
ARQUIVO | 2.8 | 1.5 | 8.6 | 4.2 | 23.22
CIRCULAÇÃO | 2.1 | 3 | 10.2 | 6.3 | 27.54
COZINHA | 2.35 | 5 | 14.7 | 11.75
CONSULTÓRIO | 2.7 | 5 | 15.4 | 13.5 | 41.58
CONSULTÓRIO | 3.05 | 5 | 16.1 | 15.25 | 43.47
CONSULTÓRIO | 3.2 | 5 | 16.4 | 16 | 44.28
CONSULTÓRIO | 3.2 | 5 | 16.4 | 16 | 44.28
CIRCULAÇÃO | 12.15 | 3 | 30.3 | 36.45 | 81.81
FISIOTERAPIA | 8.63 | 8 | 33.26 | 69.04 | 89.802
ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.18 | 8.135 | 22.63 | 25.8693 | 61.101
ACS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE | 3.15 | 8.149 | 22.598 | 25.6693 | 61.0146
ZOONOSES | 3.23 | 8.136 | 22.732 | 26.2793 | 61.3764
CORREDOR GERADOR | 36.5 | 2.85 | 78.7 | 104.025 | 212.49
GERADOR | 3.35 | 3 | 12.7 | 10.05 | 34.29
COORDENAÇÃO | 2.8 | 3.07 | 11.74 | 8.596 | 31.698
SALA PROCEDIMENTOS | 2.8 | 3.1 | 11.8 | 8.68 | 31.86
SALA DE TRIAGEM | 2.8 | 3.05 | 11.7 | 8.54
CIRCULAÇÃO/ESPERA | 3.2 | 9.22 | 24.84 | 29.504 | 67.068
CIRCULAÇÃO/ESPERA/RECEPÇÃO | 3.25 | 5.92 | 18.34 | 19.24 | 49.518
MÉDICO | 3.25 | 3.3 | 13.1 | 10.725 | 35.37
DEPÓSITO FARMÁCIA/FARMACÊUTICO | 3.2 | 4 | 14.4 | 12.8 | 38.88
CIRCULAÇÃO | 3.2 | 1.71 | 9.82 | 5.472 | 26.514
W.C. PNE MASC. | 1.6 | 2.71 | 8.62 | 4.336
W.C. PNE FEM. | 1.6 | 2.71 | 8.62 | 4.336 |  |  | 4.336
[5 empty] | 3164.724 |  | 531.9275
[5 empty] | 2/3 látex | 1/3 esmalte (barrado de 1 m)
[5 empty] | 2109.816 | 1054.908