## PLANILHA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA
Av. Rosália Isaura de Araújo, nº 275 - Centro Administrativo - Araxá/MG
CEP: 38.180-802 - (34) 3691-7036
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ |  |  |  | REQUISIÇÃO Nº: 4052
OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ |  |  |  | DATA:
LOCAL: BAIRRO SÃO PEDRO, BAIRRO VILA RICA E RUA CAMARÕES NO BAIRRO NOVO HORIZONTE (acesso ao Canil Municipal) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | BDI
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP TRIANG. E A. PARANAIBA - JUL/2017 E SINAPI SET/2017 SICRO/MG DNIT MAIO/2017 |  |  |  | ( ) DIRETA
COORDENADAS: 19º35'07.52"S / 46º56'29.72"O |  |  |  | ( ) INDIRETA | 28.33%
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UN | QTDE | PREÇO UNITARIO C/ BDI | TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 | MOB-DES-025 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 - 0,30% | VB | 1
1.3 | IIO-PLA-010 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (6,00 X 3,00 M) | UN | 1
1.4 | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, A COMPANHAMENTO E GREIDE | M2 | 35116.43
TOTAL ITEM 1
2 |  | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO/ADMINISTRAÇÃO
2.1 | CPU A | MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO EQUIPAMENTOS | UN | 1
2.2 | CPU B | INSTALAÇÃO DE CANTEIRO | UN | 1
2.3 | CPU C | MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS | UN | 1
2.4 | CPU D | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1
TOTAL ITEM 2
3 |  | RUAS DO BAIRRO SÃO PEDRO E VILA RICA
3.1 |  | REGULARIZAÇÃO
3.1.1 |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
3.1.1.1 | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 62
3.1.1.2 | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 62
3.1.1.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 186
3.1.1.4 | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M2 | 35116.43
3.1.1.5 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 702.33
3.1.1.6 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM (7km) | M3XKM | 4916.31
Subtotal 3.1.1
3.1.2 |  | FRESAGEM E REGULARIZAÇÃO
3.1.2.1 | SUDECAP | FRESAGEM ATE 5,0 CM | M2 | 5000
3.1.2.2 | 83358 | TRANSPORTE DE PAVIMENTACAO REMOVIDA (RODOVIAS NAO URBANAS) | M3XKM | 1500
3.1.2.3 | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M2 | 5000
3.1.2.4 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 150
3.1.2.5 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM (7km) | M3XKM | 1050
Subtotal 3.1.2
3.2 |  | RECAPEAMENTO ASFALTICO EM CBUQ
3.2.1 | 5839 | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VAR RIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 31.2265
3.2.2 | 5843 | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 122 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.510 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 31.2265
3.2.3 | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 93.5107
3.2.5 | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M2 | 16879.18
3.2.11 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 2,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 337.58
3.2.12 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM (7km) | M3XKM | 2363.06
Subtotal 3.2
3.3 |  | ACESSIBILIDADE
3.3.1 | URB-RAM-005 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (100UNIDX2,50M²X0,06M) | M³ | 15
3.3.2 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA (15M³ )X1,30 | M³ | 19.5
3.3.3 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - DMT 6Km | M³KM | 117
3.3.4 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UN | 100
3.3.5 | PIS-LAD-020 | PISO HIDRÁULICO UMA COR (ALERTA) 25X25CM (18 UNID POR RAMPA) 0,25X0,25X18=1,125M²/RAMPA | M² | 112.5
Subtotal 3.3
3.4 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
3.4.1 | DEM-SAR-005 | DEMOLIÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO (201MX0,25M) | M² | 50.25
3.4.2 | DEM-SAR-005 | DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO DE CONCRETO (97MX0,30M) | M² | 29.1
3.4.3 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA (50,25M²X0,10M + 29,10M²X0,10M )X1,30 | M³ | 10.3
3.4.4 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) - DMT 6Km | M³KM | 61.8
3.4.5 | URB-MFC-005 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO (83m para São Pedro e 14m para Santa Rita) | M | 97
3.4.6 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 - São Pedro | M | 201
3.4.7 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 1257.4
3.4.8 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA - 916,30m² do São Pedro e 341,10m² do Santa Rita | M² | 1257.4
3.4.9 | CPU E | ALTEAMENTO DE PV | UN | 120
3.4.10 | CPU F | CONSTRUÇÃO DE BOCA DE LOBO | UN | 15
3.4.10 | CPU G | RECUPERAÇÃO DE BOCA DE LOBO | UN | 60
Subtotal 3.4
3.5 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
3.5.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 1265.48
3.5.2 | 00034723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA 90,20m² + 0,30m² por passagem pedestre | M2 | 45
Subtotal 3.5
TOTAL ITEM 3 (RECAP)
4 |  | RUA CAMARÕES, BAIRRO NOVO HORIZONTE - RUA DE ACESSO AO CANIL MUNICIPAL DE ARAXÁ
4.1 |  | TERRAPLENAGEM
4.1.1 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORAIA - abertura de caixa | M³ | 179.67
4.1.2 | OBR-VIA-315 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 0 A 10 KM - abertura de caixa | M³ | 233.57
4.1.3 | URB-MFC-005 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 65
4.1.4 | 94287 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO | M | 125
Subtotal 4.1
4.2 |  | PAVIMENTAÇÃO
4.2.1 | 4743 | CASCALHO DE CAVA | M³ | 105
4.2.2 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORAIA - cascalho e = 20 cm | M³ | 105
4.2.3 | OBR-VIA-336 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE JAZIDA PARA CONSERVAÇÃO DMT DE 30 A 50 KM - cascalho - DMT 50 Km | M³XKM | 5250
4.2.4 | OBR-VIA-070 | EXECUÇÃO REVESTIMENTO PRIMARIO, EXCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL - 10 cm (acesso de serviço pela lateral) | M³ | 30
4.2.5 | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA NA PISTA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA, ESPALHAMENTO, EXCETO TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DE JAZIDA - ESPESSURA 15 cm | M³ | 75
4.2.6 | 72961 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 800
| 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M² | 500
4.2.8 | 72942 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO RR-1C | M² | 500
4.2.9 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE | M³ | 15
4.2.10 | OBR-VIA-375 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA CONSERVAÇÃO DMT 0 A 10 KM (7km) | M3XKM | 105
Subtotal 4.2
4.3 |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA
4.3.1 | 72947 | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 15
Subtotal 4.3
TOTAL ÍTEM 4 (CANIL)
TOTAL GERAL

## CRONOGRAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS E MOBILIDADE URBANA
MUNICÍPIO : ARAXÁ - MG
Cronograma Físico Financeiro
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | VALOR | % | FISICO | 1º MÊS % | 2º MÊS % | 3º MÊS % | 4º MÊS % | 5º MÊS % | 6º MÊS % | TOTAL
FINANCEIRO
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | FISICO (%) | 22% | 16% | 16% | 16% | 15% | 15% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | MOBILIZAÇÃO / INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO/ADMINISTRAÇÃO |  |  | FISICO (%) | 25% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | RUAS DO BAIRRO SÃO PEDRO E VILA RICA |  |  | FISICO (%) | 10% | 25% | 25% | 20% | 10% | 10% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | RUA CAMARÕES, BAIRRO NOVO HORIZONTE - RUA DE ACESSO AO CANIL MUNICIPAL DE ARAXÁ |  |  | FISICO (%) |  |  |  |  | 50% | 50% | 100%
|  |  |  | FINANCEIRO (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL GERAL |  |  |  | %
R$